## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年三建乡绿春坝村产业联网路项目 |  | 项目编码： | 50023025T000004572471 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 928-丰都县三建乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： |  |  | 联系电话：
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 150000 |  | 0
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 150000 |  | 0 | 0 | 10.00 | 0
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 150000 |  | 0 | 0
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
项目已完工，完成乡级验收，下达三建乡绿春坝村产业联网路项目后续资金15万元，更好服务周边区域群众出行。 |  |  |  | 项目已完工，完成乡级验收，下达三建乡绿春坝村产业联网路项目后续资金15万元，更好服务周边区域群众出行。 |  |  |  | 已建成绿春坝村产业联网路733米2933.26㎡，资金因结算审核未完成当年未支付。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
联网路里程 | 公里 | ≥ | 0.714 | 0.733 | 2.66 | 100 | 15 | 15 | 是
项目验收 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
项目按时完工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
提供务工就业岗位 | 个 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益人口 | 人 | ≥ | 150 | 150 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
工程设计使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否