## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2024年三建乡蔡森坝等村人居环境整治项目 |  | 项目编码： | 50023025T000004572584 |  | 自评总分： | 89.70
项目主管部门： | 928-丰都县三建乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： |  |  | 联系电话：
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 950000 |  | 0
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 950000 |  | 0 | 0 | 10.00 | 0
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 950000 |  | 0 | 0
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
下达三建乡蔡森坝等村人居环境整治项目资金95万元，具体完成内容包括石挡土墙4.64m3，桥台基础C20混凝土基础26.46m3，石桥墩、石桥台5.78m3，石栏杆48m，桥面青石板42.44m3，桥头引道墙15m3，水泥稳定碎(砾)石316.8m3，沥青混凝土（AC-16厚50mm）7464㎡，6%水泥稳定碎(砾)石(厚200mm)1182㎡，停车场及人行道C15混凝土垫层293m3，停车场八字砖粘贴305㎡，人行道人工铺10cm碎石基层2320.87㎡，修复C20混凝土路肩27m3，4%水泥稳定碎(砾)石122.64㎡。 |  |  |  | 下达三建乡蔡森坝等村人居环境整治项目资金95万元，具体完成内容包括石挡土墙4.64m3，桥台基础C20混凝土基础26.46m3，石桥墩、石桥台5.78m3，石栏杆48m，桥面青石板42.44m3，桥头引道墙15m3，水泥稳定碎(砾)石316.8m3，沥青混凝土（AC-16厚50mm）7464㎡，6%水泥稳定碎(砾)石(厚200mm)1182㎡，停车场及人行道C15混凝土垫层293m3，停车场八字砖粘贴305㎡，人行道人工铺10cm碎石基层2320.87㎡，修复C20混凝土路肩27m3，4%水泥稳定碎(砾)石122.64㎡。 |  |  |  | 已完成三建乡蔡森坝、绿春坝及廖家坝等村居9处道路、人行桥、停车场等人居环境整治建设内容，项目资金因当年未验收没有支付。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
C20混凝土路肩 | 立方米 | ≤ | 27 | 27 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
沥青混凝土（AC-16厚50mm） | 平方米 | ≤ | 7464 | 7464 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
桥面青石板 | 立方米 | ≤ | 42.44 | 42.44 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
桥台基础C20混凝土基础、石桥墩、石桥台 | 立方米 | ≤ | 47.244 | 47.244 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否
石挡土墙 | 立方米 | ≤ | 4.64 | 4.64 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否
石栏杆 | 米 | ≤ | 48 | 48 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
水泥稳定碎(砾)石 | 平方米 | ≤ | 3918.44 | 3942.31 | 0.61 | 93.9 | 5 | 4.7 | 否 | 新增23.87m3
停车场八字砖 | 平方米 | ≤ | 305 | 305 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
项目完工及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
项目投入资金 | 万元 | ≤ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
提供务工就业岗位 | 个 | ≥ | 25 | 25 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
增加农家乐 | 个 | ≥ | 15 | 15 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
促进人居环境提升发展 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
项目实施对环境影响 |  | 定性 | 无影响 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
促进三建乡农村环境持续向好 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
设计使用年限 | 年 | ≥ | 15 | 15 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否
周边农户满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否