## Sheet1
2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 三建基层治理（平安及法治建设）项目 |  | 项目编码： | 50023025T000004587825 |  | 自评总分： | 95.50
项目主管部门： | 928-丰都县三建乡人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： |  |  | 联系电话：
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1000000 |  | 550000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1000000 |  | 550000 | 55 | 10.00 | 5.5
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1000000 |  | 550000 | 55
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
依托龙河湿地保护管理站改建成为三建乡综治中心，完成3层楼的装饰装修、设施设备购置及文化制度建设 |  |  |  | 依托龙河湿地保护管理站改建成为三建乡综治中心，完成3层楼的装饰装修、设施设备购置及文化制度建设 |  |  |  | 已改建装修完成并投用三建乡综治中心1个，建设内容含3层楼的装饰装修、院坝美化、设施设备购置及文化制度建设。全年已支付资金55万元，结转结余资金45万元在下年进行工程款结算。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
建成综治中心数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
按时完工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
对基层治理能力提升作用 |  | 定性 | 显著提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
项目使用寿命 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
补助资金 | 万元 | ≤ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是