- 三建府发〔2024〕57号

丰都县三建乡人民政府

关于印发《三建乡2024年夏秋季节森林防火专题宣传工作方案》的通知

各村（社区），相关岗位：

现将《三建乡2024年夏秋季节森林防火专题宣传工作方案》印发你们，请参照执行。

丰都县三建乡人民政府

2024年7月8日

（此件公开发布）

三建乡2024年夏秋季节森林防火专题宣传工作方案

为进一步贯彻落实6月20日全市森林草原防灭火工作视频会议精神，牢记“3·15”森林火灾教训，进一步提高全乡群众森林防火意识和知识，营造全社会共同关注、共同参与、共同支持森林防火的良好氛围，最大限度减少森林火灾的发生，确保森林资源和人民生命财产安全，结合三建乡实际，特制订本工作方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以确保人民生命财产安全、生态环境安全、社会稳定为目标，按照县委、县政府关于做好森林防火工作的相关要求，坚持“预防为主、积极消灭、人民至上、生命至上”工作方针，突出宣传重点，将“防”贯穿森林火灾预防全过程，创新宣传方式，大力开展森林防火宣传工作，为筑牢龙河流域重要生态屏障、建设现代化美丽三建提供重要支撑。

二、宣传重点

1.突出森林防火基本知识与常识的宣传。包括森林火灾预防、火灾扑救及安全避险等基本知识；生产性用火审批制度以及非生产性用火的火源管理规定；森林火灾的危害性及森林火灾预防工作的重要性；倡导文明祭祀，减少林区祭祀用火等。

2.突出森林防火法律法规和政策的宣传。包括《森林法》、《森林防火条例》、《重庆市森林防火条例》等森林防火法律法规。

3.突出正反两个方面的典型开展警示教育。包括违规用火尤其是违规农事、祭祀用火处罚的典型案例，警醒违规用火人员；树立依法治火先进典型，大力宣扬森林防火优秀集体、个人相关事迹等。

三、具体任务

结合三建乡前期森林防火工作情况，重点完成以下具体工作任务：

- 召开森林防火专题宣传动员暨业务培训会

时    间：2024年7月12日前

参与对象：1.林业分管领导；2.农业产业服务岗负责人及林业工作具体经办人员；3.村（社区）支部书记（村级林长），村（社区）负责农业的专干；4.护林员。

议    程：1.传达学习中市县森林防火相关会议精神；2.开展森林防火知识宣传培训；3.开展林长制业务培训；4.观看森林火灾警示教育宣传片。

责 任 人：秦勤、秦光辉、廖俊豪。

- 调整森林防火“十户联防”台账

时    间：2024年7月18日前

内    容：各村（社区）负责，动态更新森林防火“十户联防”人员台账、协议书，同时加强联防内容宣传、政策解读，更新后的台账和协议在7月16日前交农业产业服务岗廖俊豪处。7月17日至7月18日，由农业产业服务岗安排人员，对更新后的“十户联防”台账进行电话抽查，抽查结果将进行全乡通报。

责 任 人：秦光辉、廖俊豪、各村（社区）负责林业工作的专干。

- 开展森林防火院坝宣传会

时    间：2024年7月30日前

内    容：联系村领导牵头，各村（社区）统筹，45名包组干部到各村（居）民小组至少召开2场森林防火院坝宣传会，并将会议记录、照片交到农业产业服务岗廖俊豪处。乡农业产业服务岗负责，到林区附近村民小组开展专题宣传，在8月底之前要实现林区附近村民小组专题宣传完全覆盖，并做好宣传记录。另外，支持创新宣传形式，可采取有奖竞答、宣传视频等方式，进一步加深群众对森林防火的认识，提高群防意识水平。

责 任 人：秦勤、秦光辉、廖俊豪、郎永乾、董大清、秦建梅、刘汉明、覃渝、张勇、敖敏。

- 配齐森林防火宣传物资

时    间：2024年7月12日前

内    容：1.采购并发放森林防火检查站、护林员等移动式宣传小喇叭20个（要求可充电可录音可喊话），并建立发放台账，同时更新乡宣传喇叭2套；2.利用森林防火检查站、各村（社区）LED显示屏，滚动播放森林防火宣传标语；3.检查完善各林区周边森林防火宣传警示牌；4.制作三建乡森林防火告知书、森林防火“十不准”等宣传录音，利用乡应急广播、宣传小喇叭等每天定时宣传。

责 任 人：林大昌、秦光辉、廖俊豪，各村（社区）支部书记。

- 发放一批“清凉”用品

时    间：2024年7月15日前

内    容：开展一次夏季护林员慰问活动，为其发放板蓝根、藿香正气液、风油精等防中暑药品，提高巡林、护林工作积极性，加强森林防火巡查力度。

责 任 人：秦勤、秦光辉、廖俊豪。

- 建立“红白”事专项提醒制度

时    间：2024年7月12日前并长期执行

内    容：各村（社区）建立红事、白事台账，对红白事操办方提前做好森林防火工作提醒，尤其是“白事”中农村有“满七”“四十九”“周年”等习俗，务必提前对其燃放烟花爆竹、烧纸等行为进行提醒，并结合天气、区域做好防火研判。

责 任 人：秦光辉、廖俊豪，各村（社区）支部书记、各村（社区）负责农业的专干。

- 加强重点人群巡查

时    间：常态化开展。

内    容：各村（社区）务必建立好辖区，尤其是林区周边精神病人、痴傻、未成年人、老年人重点人员台账，进行动态更新，加强重点人员巡查，落实监护人职责。

责 任 人：各村（社区）支部书记、各村（社区）负责农业的专干。

- 走进三建乡青少年家庭教育互助会

时    间：2024年8月底之前。

内    容：结合三建乡青少年家庭教育互助会暑期开展乡村儿童成长营活动，制作森林防火宣传课件，到互助会及村（社区）互助点为乡村儿童开展森林防火知识培训，提高乡村未成年人森林防火认识水平。

责 任 人：秦勤、廖丽蓉。

四、资金测算及资金来源

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宣传小喇叭 | 20 | 60元/套 | 1200 | 可充电可录音可喊话 |
| 2 | 乡宣传喇叭 | 2 | 300元/套 | 600 | 可插车辆点烟器，可录音可喊话 |
| 3 | 清凉药品 |  | 100元/人 | 2700 |  |
| 4 | 宣传标语 |  |  | 5500 |  |
|  | 合计 |  |  | 10000 |  |

本次工作预算资金约10000元，其资金来源从丰都县崇德乡村振兴专项基金中列支。

五、有关要求

（一）提高认识，加强组织领导。防火宣传工作是做好森林火灾预防的第一道关口，是预防森林火灾的第一道屏障，各村（社区）、相关岗位要高度重视，统筹抓好森林防火宣传工作；要专人负责、统一安排、明确责任、加强协调，形成立体式、全覆盖的宣传格局，确保工作不断档；要增强政治意识、大局意识和责任意识，正确引导社会舆论，积极营造有利于森林防火事业发展的舆论氛围，提高宣传质量和效果。

（二）对照方案，精心组织实施。各村（社区）、相关岗位要结合自身实际情况，制定科学、有效、操作性强的宣传方案，明确重点，细化措施，落实责任，有计划有组织地对照方案开展多形式的森林防火宣传活动。

（三）认真总结，及时反馈情况。各村（社区）、相关岗位要认真总结森林防火宣传工作中好的经验和做法，以及出现的新情况。农业产业服务岗要做好宣传工作图片、视频、台账等资料搜集，各 村（社区）务必相应做好资料存档。

附件：三建乡森林防火“红白喜事”登记提醒台账

附件：

三建乡       森林防火“红白喜事”登记提醒台账

| 序号 | 操办人 | 组别 | 类别（红事/白事） | 操办时间 | 预计“头七”“四十九”“周年”等操办时间（此栏白事才填写） | 事前提醒时间 | 提醒方式（附证明资料） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 书面¨ 口头¨ 电话¨ 信息¨ |