丰都县双龙镇人民政府

关于印发《双龙镇2020年夏季征兵工作

实施方案》的通知

各村（居）委会、镇级有关单位：

为做好2020年夏季征兵工作，营造浓厚的征兵工作氛围，激发广大适龄青年踊跃报名参军的热情，确保高标准、高质量圆满完成县赋予的征兵工作任务，根据县征兵工作会议精神，结合我镇实际，特制定《双龙镇2020年夏季征兵工作实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻落实。

丰都县双龙镇人民政府

2020年7月20日

（此件公开发布）

双龙镇2020年夏季征兵工作实施方案

根据国务院、中央军委的征兵命令，2020年开始实行一年两征两退兵役制，丰都县2020年夏季征兵工作已全面开展，为确保按时按质按量完成上级下达我镇今年夏季征兵的任务，结合我镇实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平强军思想为指导，严格按照中央军委征兵命令的要求，根据上级有关征兵工作会议精神，以确保新兵质量为核心，严守政策规定，按条件标准，严格审查把关，努力为部队输送优秀兵员。

二、工作目标

保质保量，按时完成我镇征兵任务，提高新兵质量，杜绝身体、政治和思想责任退兵，整个征兵工作组织严密、风清气正，透明度高，无违法违纪行为。

三、征兵任务

今年下半年，县下达给我镇征兵任务初定为44人，征集对象：主要以往届大学毕业生、高职（专科）毕业班学生为重点，以大学在校生为补充，以中职中专毕业班学生为保底。其中，男性往届大学毕业生、高职（专科）毕业班学生，年龄不超过24周岁（1996年1月1日以后出生）；大学在校生、中职中专毕业生年满17至22周岁（1998年1月1日至2003年6月30日）。当年6月份毕业的普通高中毕业班学生原则上不纳入春季征集范畴，统一纳入第二次征集。各村委（社区）按照任务分配表相关要求，完成送检和送兵任务，多出不限。（详见附件1）

四、征集过程

根据县政府和县人武部的通知要求,我镇的征兵工作分六个阶段。

第一阶段:组织准备（6月1日—6月30日）

1、召开党政联席会，贯彻县征兵会议精神，研究我镇春季征兵工作计划;

2、成立征兵工作领导小组，并组建宣传组、体检组、政审组;

3、各村进行兵员摸底和通知，收拢外出青年;

4、落实征兵经费，确保工作顺利开展。

第二阶段：宣传发动（6月10日—6月25日）

1、召开镇级征兵动员会，部署年度征兵工作任务;

2、做好宣传工作，（1）各村（居）委会要张贴标语、口号及征兵政策规定，确保主要街道、路口有横幅，村村有征兵标语和口号；（2）各村播放征兵宣传录音；（3）征兵宣传车到村屯巡回宣传。（4）镇、村工作队根据提供的适龄青年花名册有针对性地入户进行宣传动员。宣传过程中，要突出以各类大、中院校适龄往届毕业生及广大青年学生家长为重点，抓好征集对象、标准条件、优惠政策、程序方法等内容的宣传，确保征兵政策人人知晓。

第三阶段：体验政审（7月5日—7月26日）

1、体检时间:镇初检时间初定2020年7月5日,报名的青年要携带毕业证、身份证、户口簿到镇计生站参加体检。（具体时间另行通知）

2、对初检合格者进行初审，根据初检、初审结果确定送县检名单，并进行公告。

3、组织人员到县体检，时间7月7日--7月31日(具体时间另行通知)

4、对县检合格者进行政审、病史及文化调查。

5、上报本阶段情况。

第四阶段：复查定兵（8月21日—8月29日）

1、组织青年到县部复查。

2、整理上报政审材料。

3、公告双合格青年名单并对双合格青年进行家访。

4、确定上报预定新兵名单。

5、协助县征兵办对新兵进行役前训练。

第五阶段：确定新兵（9月1日—9月5日）

第六阶段：新兵起运(9月6日—9月30日)

1、整理新兵档案材料。

2、领发入伍通知书并公告新兵名单。

3、做好新兵到县部集中的准备工作。

4、组织新兵及家长召开座谈会。

5、整理上报各种材料，报表。

6、欢送新兵。

五、工作要求

征兵工作是法律赋予政府的一项重要职责，是政府的一项政治任务，今年的征兵工作时间紧、任务重、要求高，各单位一定要高度重视。

1、各村（居）支书、主任、民兵连长亲自挂帅召开村两委会议研究征兵动员部署工作，村委定工、半定工干部分片包干，责任到人，齐心协力抓好征兵工作。

2、各村（居）每周五16:00前上报本村征兵报名和发动情况。

3、其他单位按照工作职责做好配合工作。

附件：1、双龙镇各村（居）2020年夏季征兵送检任务分配表

2、2020年双龙镇春季征兵工作日程安排表

附件1：

双龙镇各村（居）2020年夏季征兵送检任务分配表

| 村 别 | 一般数（人）【高中、中专、职高】 | 大学生数（人）【大专、大学本科】 | 县送检数（人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 关 都 坝 | 3 | 2 | 5 |
| 付 家 山 | 3 | 2 | 5 |
| 屋 边 | 2 | 1 | 3 |
| 梨 子 园 | 3 | 2 | 5 |
| 尖 山 子 | 2 | 1 | 3 |
| 灯 塔 | 3 | 2 | 5 |
| 回 龙 | 3 | 2 | 5 |
| 马 灯 | 2 | 1 | 3 |
| 田 家 山 | 3 | 2 | 5 |
| 双龙社区 | 3 | 2 | 5 |
| 合 计 | 27 | 17 | 44 |

附件2：

2020年双龙镇春季征兵工作日程安排

| 时 间 | 内 容 | 地点 |
| --- | --- | --- |
| 7月 | 参加县征兵会议，受领任务 | 县人民武装部 |
| 7月1日至7月15日 | 成立征兵工作领导机构，制订工作方案 | 镇武装部 |
| 7月15日 | 召开全镇征兵工作会议，部署工作 | 镇政府 |
| 7月10日—7月25日 | 宣传发动，组织报名 | 各村（居）委 |
| 7月3日 | 召开各村委（社区）支书、主任、民兵连长推进会 | 镇政府 |
| 7月5日 | 镇级初检（如有变动另行通知） | 镇卫生院 |
| 8月5日—10日 | 收集、上报有关材料、表格、证簿， 确定送县检对象 | 镇武装部 |
| 8月10日 | 组织“送检对象”到县人民武装部体检 | 县人民武装部 |
| 8月15日-29日 | 组织有关人员到县人民武装部复检 | 县人民武装部 |
| 8月18日—29日 | 政审、家访 | 派出所、各村 |
| 8月29日 | 初定兵员、检查整理新兵档案材料 | 镇武装部 |
| 9月1日—5日 | 县定兵、领发入伍通知书 | 县人民武装部 |
| 9月5日—30日 | 组织新兵及家长召开座谈会 | 镇政府 |
|  | 新兵入伍 | 县人民武装部 |
|  | 上报各种材料报表 | 县武装 |