丰都县双龙镇人民政府

关于印发《“信易贷·渝惠融”平台推广使用工作实施方案》的通知

各村（居）、镇级各部门：

现将《“信易贷·渝惠融”平台推广使用工作实施方案》印发你们，请结合实际认真组织实施。

丰都县双龙镇人民政府

2023年3月6日

（此件公开发布）

“信易贷·渝惠融”平台推广使用

工作实施方案

为进一步“促改革、纾企困、惠民生”，深化“银政企”合作，助力畅通资金直达实体经济渠道，根据丰信用办发〔2023 〕1号文件要求，持续推动“信易贷·渝惠融”平台在我镇推广使用工作，特制定本实施方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，聚焦企业融资难、融资贵问题，破解银企信息不对称难题，深化大数据应用，以服务产业发展、助力企业、个体纾困为导向，打造基于产业特性与信用增值的“信易贷”融资新模式，不断提企业、个体工商户贷款覆盖率、可得性和便利度，为扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务、服务和融入新发展格局、推动高质量发展提供有力支撑。

二、工作目标

- 到2023年底，中小微企业、个体工商户新增贷款中信用贷款的比例提升到30%，“信易贷·渝惠融”平台注册用户力争达到辖区内企业、个体工商户的30%。

三、实施步骤

- （一）制定方案，筹备启动（2023年3月底前）

1、召开“信易贷·渝惠融”工作协调推进会，制定推广注册工作方案。依托现场会、微信群等渠道和方式进行宣传推广；在办事大厅显眼处张贴“信易贷·渝惠融”平台二维码，引导中小微企业、个体户注册使用。

2、认真梳理辖区内相关农业企业（含农产品加工和农产品流通）、家庭农场、合作社、种养殖户等涉农个体工商户，充分利用村干部（社区）全面摸排辖区内涉农主体的融资需求，加大政策宣传，提高涉农主体在“信易贷·渝惠融”平台“三农专区”的注册量和使用量。

（二）全面展开，深入推进（2023年4月至2023年12月底前）

1、第二季度，按照推广任务表完成辖区内10%企业（含个体工商户）注册使用工作，并在企业注册完成后，引导企业在该平台完成授权查询主体（注册后点击首页“查看信用报告”即可）或发起订单数量需占注册量的80%；

2、第三季度，按照推广任务表完成辖区内20%企业（含个体工商户）注册工作，并在企业注册完成后，引导企业在该平台完成授权查询主体（注册后点击首页“查看信用报告”即可）或发起订单数量需占注册量的80%；

3、第四季度，按照推广任务表完成辖区内30%企业（含个体工商户）注册工作，并在企业注册完成后，引导企业在该平台完成授权查询主体（注册后点击首页“查看信用报告”即可）或发起订单数量需占注册量的80%。

四、工作要求

1、完善工作机制。积极开展“信易贷·渝惠融”平台宣传活动，通过细化工作任务，建立协同推进机制，及时动态跟进，精准把握企业发展需求，积极动员辖区内企业、个体工商户入驻平台。

2、强化协同联动。进一步加强与各行业部门工作协同，联合开展“信易贷·渝惠融”宣传活动，积极引导企业、个体工商户注册入驻平台。

3、拓宽宣传渠道。充分利用微信公众号、企业群、工商业户群、悬挂条幅标语、发放宣传手册等各种渠道方式进行广泛宣传，现场指导企业进行注册认证、发布融资需求，为企业提供融资服务。