2023年断桥沟社区2组

低效林改造李子园项目（陈俸英）实施方案

项目名称：2023年断桥沟社区2组低效林改造李子园项目（陈俸英）

业主单位：重庆市涪陵区中峰乡中峰村4组陈俸英

联 系 人：陈俸英

联系电话：17323915016

实施单位：双路镇断桥沟社区

联 系 人：张永平

联系电话：15213708749

通讯地址：双路镇断桥沟社区2组

主管部门：丰都县双路镇人民政府

联 系 人： 杨红

联系电话：13996815028

填制日期：  2023年6 月20日

一、项目所涉产业发展现状

断桥桥社区2组、3组于2007年种植桉树900余亩，为丰都县竹浆项目提供原材料，由于竹浆项目未落地丰都，桉树经济效益低，十几年来无任何收益，群众意见大，要求进行改造。经召开村民大会，群众同意将桉树林改造为经果林种植李子。现由陈俸英承包110亩进行改造。项目地位于丰都县双路镇断桥沟社区2组丫口石、庙堡，距县城仅3公里，离高速公路仅2公里，交通便利，水利设施齐备，通天然气和自来水。目前青脆李和蜂糖李市场需求多，果品储存时间相对较长，由于离县城近，既可作采摘基地，也可向县城销售，目前已完成桉树的采伐、整地、栽植。

二、项目任务计划

（一）项目任务来由

结全新农人培育工作，争取三峡移民后续资金完成了项目前期种植工作，目前需进一步管护，发挥效益。

（二）建设地点及规模

项目建设地点位于丰都县双路镇断桥沟社区2组丫口石、庙堡，建设内容为改造失管脱管10多年的低效林110亩。

（三）项目内容

新农人承包110亩低效林进行改造，栽植青脆李110亩，约6050株，株行距为3米x4米。具体建设内容为采伐桉树，清除树桩，整地打窝购苗栽植，开展除草、修枝整形、施肥杀虫，新修人行采摘便道2km，安装灌溉水管2km。

（四）建设进度

2023年3月30前完成栽植，修建便道和灌溉设施。2023年6月30日前完成除草杀虫。2023年7月-8月以天气情况开展抗旱保苗工作。2023年9月开展修枝整形、第一次施肥工作。2023年12月底前完成第二次施肥。

（五）项目推进及管理措施

项目采取新农人+集体+农户管理模式。由新农人争取相关政策支持完成建设和管护，农户以土地入股参与分红和就近务工，集体以政府投资情况进行适当分红。经协商按5：1：4的比例进行效益分配。由项目所在地土地农户选出3名代表和社区集体进行进度、质量、资金的监管，政府参与监督资金使用、利益分配。建设过程中由镇新农人办公室负责档案收集归档和组织验收。

（六）项目绩效目标

亩产效益分析表

| 品种 | 株/亩 | 每株产量（斤） |  | 亩产（斤） | 单价（元/斤） | 每亩产值（元） | 每亩管护成本（元） | 亩利润（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青脆李 | 55 | 初产期 | 30 | 1650 | 3 | 4950 | 4000 | 950 |
|  |  | 盛产期 | 60 | 3300 |  | 10000 |  | 6000 |
| 蜂糖李 |  | 初产期 | 15 | 825 | 10 | 8250 | 5000 | 3250 |
|  |  | 盛产期 | 30 | 1650 |  | 16500 |  | 11500 |

以上估算按最低市场价估算

三方分红收益分析表

| 管护主体 |  | 管护品种 |  | 产期 |  | 110亩利润（万元） |  | 受益主体及分红比例 |  |  |  | 分红金额（万元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 新农人 |  | 集体 | 农户 | 新农人 |  | 集体 |  | 农户 |  |  |
|  | 新农人 |  | 青脆李 |  | 初产期 |  | 10.45 |  | 5:1:4 |  |  |  | 5.2250 |  | 1.045 |  | 4.18 |  |
|  |  |  |  |  | 盛产期 |  | 66 |  |  |  |  |  | 33. |  | 6.6 |  | 26.4 |  |
|  |  |  | 蜂糖李 |  | 初产期 |  | 35.75 |  |  |  |  |  | 17.875 |  | 3.575 |  | 14.3 |  |
|  |  |  |  |  | 盛产期 |  | 126.5 |  |  |  |  |  | 63.25 |  | 12.65 |  | 50.6 |  |

三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

项目总投资35.775万元，其中统筹水利三峡移民资金20.075万元，完成前期基础设施和栽植工作，新农人管护资金补助5万元，新农人自筹10.7万元。

（二）资金具体用途和投资标准（见附表）

2023年断桥沟社区2组新农人低效林改造李子园项目投资估算表

| 序号 | 建设内容 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 金额（万元） | 补助金额（万元） | 自筹（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 便道 | 2 | km | 50000 | 10 | 10 |  | 已实施 |
| 2 | 水管 | 2000 | m | 5 | 1 | 1 |  | 32管，已实施 |
| 二 | 生产资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 肥料 | 20 | t | 4000 | 8 | 4 | 4 |  |
| 三 | 苗木 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 青脆李 | 6050 | 棵 | 15 | 9.075 | 9.075 |  | 已实施 |
| 四 | 工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施肥 | 110 | 亩 | 200 | 2.2 | 1 | 1.2 |  |
| 2 | 除草杀虫 | 110 | 亩 | 200 | 2.2 |  | 2.2 |  |
| 3 | 修枝整形 | 110 | 亩 | 200 | 2.2 |  | 2.2 |  |
| 4 | 抗旱保苗 | 110 | 亩 | 100 | 1.1 |  | 1.1 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 35.775 | 25.075 | 10.7 |  |

（四）申请项目资金及资金使用环节

2023年总投资35.775万元，其中统筹水利三峡移民资金20.075万元，由水利局工程服务中心监管并项目验收。申请财政补助新农人低效经果林改造资金5万元，新农人自筹10.7万元。项目资金使用政府监管、群众监管。

四、利益联结机制模式

农户以土地入股方式进行收益分红，社区集体以监督管理集体收益。经三方协商按新农人+集体+农户采取5：1：4的比例进行效益分配。由项目所在地土地农户选出3名代表和社区集体进行进度、质量、资金的监管，政府参与监督资金使用、利益分配。建设过程中由镇新农人办公室负责档案收集归档和组织验收。效益分红时间以2025年起至2028年二轮土地承包结束，2028年后三方就效益分配协商后重新签订协议。过程中若因管理不善导致新农人不再经营，苗木属农户所有。

五、实施单位情况

实施单位为新农人个人，个人无不良记录。本项目属于管护项目，除便道和水管属国家所有，苗木权属按新农人与集体、农户签订管护协议协商。目前项目已完成全面种植任务，进入管护期，项目已落地，具备实施条件。

六、组织保障措施

项目采取个人实施，群众监督，集体监管，政府验收方式实施。政府组织验收合格后以补助形式一次性拨付到断桥沟社区账户后，补助到新农人。

项目主要人员与任务分工

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目任务分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任思平 | 男 |  | 双路镇人民政府 | 副镇长 | 组长 |  |
| 陈仕亮 | 男 |  | 双路镇人大办 | 主任 | 监管 |  |
| 杨 红 | 女 | 46 | 农服中心 | 主任 | 统筹 |  |
| 刘维勇 | 男 | 46 | 农服中心 | 副主任 | 指导 |  |
| 杨亚蓉 | 女 | 37 | 农服中心 | 工作人员 | 档案 |  |
| 钟莉 | 女 | 50 | 财政办 | 主任 | 财务监管 |  |
| 张永平 | 男 |  | 断桥沟社区 | 支部书记、新农人 | 组织实施 |  |
| 杨思华 | 男 |  | 断桥沟社区 | 综治专干，2社社长 | 协调 |  |
| 陈俸英 |  |  | 断桥沟社区 | 新农人 | 监督、管理 |  |