（2024—2026）年断桥沟社区2组新农人

李子园经果林管护项目（杨华蓉）实施方案

项目名称：（2024-2026）年断桥沟社区2组新农人李子园经果林管护项目（杨华蓉）

业主单位：双路镇断桥沟社区2组张永平

联 系 人：张永平

联系电话：15213708749

实施单位：杨华蓉

联 系 人：杨华蓉

联系电话：13658433588

通讯地址：双路镇断桥沟社区2组

主管部门：丰都县双路镇人民政府

联 系 人： 杨红

联系电话：13996815028

填制日期：  2024年4月15日

一、项目所涉产业发展现状

断桥桥社区2组、3组2022年3月完成低效林改造80亩，种植李子树，由于2022年夏季100年一遇干旱，导致树苗存活较低，并且无人管护，形成失管脱管局面，群众意见大，经召开村民大会，群众同意将李子经果林由新农人杨华蓉承包80亩进行管护，收益后和耕地农户进行分红。项目地位于丰都县双路镇断桥沟社区2组大地堡、刮梁梁，距县城仅3公里，离高速公路仅2公里，交通便利，水利设施齐备，通天然气和自来水。目前青脆李和蜂糖李市场需求多，果品储存时间相对较长，由于离县城近，既可作采摘基地，也可向县城销售，目前已完成桉树的采伐、整地、栽植。

二、项目任务计划

（一）项目任务来由

结合新农人培育工作，对失管、脱管的80亩李子经果林进行管护，发挥效益。

（二）建设地点及规模

项目建设地点位于丰都县双路镇断桥沟社区2组大地堡、刮梁梁，建设内容为管护失管脱管2多年的经果林80亩。

（三）项目内容

新农人承包80亩经果林进行管护，补植补造青脆李80亩，约1760株（补植40%干旱死亡苗子）和对成活苗子管护。具体建设内容补植补造，开展除草、施肥、修枝整形、病虫防治、抗旱保苗等。

（四）建设进度

2024年3月30前补植补造，2024年6月30日前完成除草、施肥，全年开展病虫害防治。2024年7月-8月以天气情况开展抗旱保苗工作。2024年9月开展修枝整形、第二次施肥工作。2024年12月底前完成第三次施肥。2025年—2026年进行补植苗木，除草施肥，病虫害防治，抗旱保苗等日常管护工作。

（五）项目推进及管理措施

项目采取新农人+集体+农户管理模式。由新农人争取相关政策支持完成建设和管护，农户以土地入股参与分红和就近务工，集体以政府投资情况进行适当分红。经协商按95：1：4的比例进行收入分配。由项目所在地土地农户选出3名代表和社区集体进行进度、质量、资金的监管，政府参与监督资金使用、利益分配。建设过程中由镇新农人办公室负责档案收集归档和组织验收。

（六）项目绩效目标

亩产效益分析表

| 品种 | 株/亩 | 每株产量（斤） |  | 亩产（斤） | 单价（元/斤） | 每亩产值（元） | 每亩管护成本（元） | 亩利润（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青脆李 | 55 | 初产期 | 30 | 1650 | 3 | 4950 | 4000 | 950 |
|  |  | 盛产期 | 60 | 3300 |  | 10000 |  | 6000 |
| 蜂糖李 |  | 初产期 | 15 | 825 | 10 | 8250 | 5000 | 3250 |
|  |  | 盛产期 | 30 | 1650 |  | 16500 |  | 11500 |

三方分红每年收益分析表

| 管护主体 |  | 管护品种 |  | 产期 |  | 80亩利润（万元） |  | 受益主体及分红比例 |  |  |  | 分红金额（万元） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 新农人 |  | 集体 | 农户 | 新农人 |  | 集体 |  | 农户 |  |  |
|  | 新农人 |  | 青脆李 |  | 初产期 |  | 7.6 |  | 95:1:4 |  |  |  | 7.2 |  | 0.1 |  | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  | 盛产期 |  | 48 |  |  |  |  |  | 45.6 |  | 0.5 |  | 1.9 |  |
|  |  |  | 蜂糖李 |  | 初产期 |  | 26 |  |  |  |  |  | 24.7 |  | 0.3 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 盛产期 |  | 92 |  |  |  |  |  | 87.4 |  | 0.9 |  | 3.7 |  |

三、资金投入概算

（一）项目总投资及资金来源

2024年总投资10.96万元，新农人自筹6.96万元，申请财政补助新农人失管脱管经果林改造资金4万元。项目资金使用政府监管、群众监管。

2025年项目总投资约为12.99万元，用于补植苗木，除草施肥，病虫害防治，抗旱保苗等日常管护工作，新农人自筹8.99万元，申请新农人管护资金补助4万元。

2026项目总投资约为17.15万元，用于补植苗木，除草施肥，病虫害防治，抗旱保苗等日常管护工作，新农人自筹13.15万元，申请新农人管护资金补助4万元。

（二）资金具体用途和投资标准（见附表）

2024年断桥沟社区2组新农人经果林管护项目投资估算表

| 序号 | 建设内容 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 金额（万元） | 合价金额（万元） | 补助金额（万元） | 自筹（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 肥料 | 15 | t | 4000 | 6 | 6 |  |  |  |
| 二 | 苗木 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 青脆李 | 1760 | 棵 | 15 | 2.64 | 2.64 |  |  | 包括栽植工资 |
| 三 | 工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 除草施肥 | 80 | 亩 | 80 | 0.64 | 1.28 |  |  | 全年施2次肥 |
| 2 | 病虫防治 | 80 | 亩 | 80 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |
| 3 | 抗旱保苗 | 80 | 亩 | 50 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 10.96 | 4 | 6.96 |  |

2025年断桥沟社区2组新农人经果林管护项目投资估算表

| 序号 | 建设内容 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 金额（万元） | 合价（万元） | 补助金额（万元） | 自筹（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 肥料 | 20 | t | 4000 |  | 8 |  |  |  |
| 二 | 苗木 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 青脆李 | 500 | 棵 | 15 |  | 0.75 |  |  |  |
| 三 | 工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 除草施肥 | 80 | 亩 | 80 | 0.64 | 1.92 |  |  | 全年施三次肥 |
| 2 | 病虫防治 | 80 | 亩 | 80 | 0.64 | 1.28 |  |  | 分两季防治 |
| 3 | 修枝整形 | 80 | 亩 | 100 | 0.8 | 0.8 |  |  | 树苗长大，管护成本增加 |
| 4 | 抗旱保苗 | 80 | 亩 | 50 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 12.99 | 4 | 8.99 |  |

2026年断桥沟社区2组新农人经果林管护项目投资估算表

| 序号 | 建设内容 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 金额（万元） | 合价金额（万元) | 补助金额（万元） | 自筹（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 肥料 | 30 | t | 4000 | 12 | 12 |  |  | 三年苗 |
| 二 | 苗木 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 青脆李 | 500 | 棵 | 15 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |
| 三 | 工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 除草施肥 | 80 | 亩 | 80 | 0.64 | 1.92 |  |  | 全年施三次肥 |
| 2 | 病虫防治 | 80 | 亩 | 80 | 0.64 | 1.28 |  |  | 分两季防治 |
| 3 | 修枝整形 | 80 | 亩 | 100 | 0.8 | 0.8 |  |  | 树苗长大，管护成本增加 |
| 4 | 抗旱保苗 | 80 | 亩 | 50 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 17.15 | 4 | 13.15 |  |

（三）申请项目资金及资金使用环节

2024年总投资10.96万元，新农人自筹6.96万元，申请财政补助新农人失管脱管经果林改造资金4万元。项目资金使用政府监管、群众监管。

2025年项目总投资约为12.99万元，用于补植苗木，除草施肥，病虫害防治，抗旱保苗等日常管护工作，新农人自筹8.99万元，申请新农人管护资金补助4万元。

2026项目总投资约为17.15万元，用于补植苗木，除草施肥，病虫害防治，抗旱保苗等日常管护工作，新农人自筹13.15万元，申请新农人管护资金补助4万元。

四、利益联结机制模式

农户以土地入股方式进行收益分红，社区集体以监督管理集体收益。经三方协商按新农人+集体+农户采取95：1：4的比例进行效益分配。由项目所在地土地农户选出3名代表和社区集体进行进度、质量、资金的监管，政府参与监督资金使用、利益分配。建设过程中由镇新农人办公室负责档案收集归档和组织验收。效益分红时间以2025年起至2028年二轮土地承包结束，2028年后三方就效益分配协商后重新签订协议。过程中若因管理不善导致新农人不再经营，苗木属农户所有。

五、实施单位情况

实施单位为新农人个人，个人无不良记录。本项目属于管护项目，除便道和水管属国家所有，苗木权属按新农人与集体、农户签订管护协议协商。目前项目已完成全面种植任务，进入管护期，项目已落地，具备实施条件。

六、组织保障措施

项目采取个人实施，群众监督，集体监管，政府验收方式实施。政府组织验收合格后以补助形式一次性拨付到新农人。

项目主要人员与任务分工

| 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务/职称 | 项目任务分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任思平 | 男 | 双路镇人民政府 | 副镇长 | 组长 |  |
| 陈仕亮 | 男 | 双路镇人大办 | 主任 | 监管 |  |
| 杨 红 | 女 | 项目统筹岗 | 负责人 | 统筹 |  |
| 刘维勇 | 男 | 农业产业服务岗 | 负责人 | 指导 |  |
| 杨亚蓉 | 女 | 新农人发展岗 | 负责人 | 档案 |  |
| 钟莉 | 女 | 财政办 | 主任 | 财务监管 |  |
| 张永平 | 男 | 断桥沟社区 | 支部书记 | 监管及协调 |  |
| 杨华蓉 | 女 | 断桥沟社区 | 新农人 | 组织实施 |  |