## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2022年树人镇大柏树社区入户道路建设 |  | 项目编码： | 50023023T000003075216 |  | 自评总分： | 96.00
项目主管部门： | 913-丰都县树人镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 王曦槿 |  | 联系电话： | 18875018871
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 700000 |  | 700000 |  | 420000
其中：财政拨款 |  |  | 700000 |  | 700000 |  | 420000 | 60 | 10.00 | 6
一般公共预算 |  |  | 700000 |  | 700000 |  | 420000 | 60
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
建设2.5米宽入户道路2公里，保障社区群众出行方便、生产工作顺利进行。 |  |  |  | 建设2.5米宽入户道路2公里，保障社区群众出行方便、生产工作顺利进行。 |  |  |  | 建设2.5米宽入户道路2公里，保障社区群众出行方便、生产工作顺利进行。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
建设入户道路 | 公里 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20
项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目建设工期 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
财政补助资金 | 万元 | ＝ | 70 | 70 | 0 | 100 | 10 | 10
受益农户人数 | 人 | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 20 | 20
项目使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10