## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 树人镇2023年乡村公路安保工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003727884 |  | 自评总分： | 90.00
项目主管部门： | 913-丰都县树人镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 罗正凡 |  | 联系电话： | 15330534911
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 770000 |  | 0
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 770000 |  | 0 | 0 | 10.00 | 0
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 770000 |  | 0 | 0
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
树人镇2023年乡村公路安保工程，该项目年度目标为修建安全护栏2965米，提升树人镇出行交通安全性。 |  |  |  | 树人镇2023年乡村公路安保工程，该项目年度目标为修建安全护栏2965米，提升树人镇出行交通安全性。 |  |  |  | 修建安全护栏2965米，提升树人镇群众出行交通安全性，达成本年目标。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
安全护栏 | 米 | ≥ | 2965 | 2965 | 0 | 100 | 10 | 10
项目验收通过率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目及时开工率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目资金概算 | 万元 | ＝ | 59 | 59 | 0 | 100 | 10 | 10
树人镇群众出行交通安全性 |  | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
项目持续发挥作用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10