## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 社坛镇撤并村及联网公路改建工程审计费 |  | 项目编码： | 50023022T000002161257 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 904-丰都县社坛镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 刘东 |  | 联系电话： | 19115082778
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 350000 |  | 350000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 350000 |  | 350000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 350000 |  | 350000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
贫困村改建公路里程16.7公里，新增贫困村硬化里程3.3公里。督促施工进度，检查工程质量，完工后组织专人验收。 |  |  |  | 贫困村改建公路里程16.7公里，新增贫困村硬化里程3.3公里。督促施工进度，检查工程质量，完工后组织专人验收。 |  |  |  | 已完成贫困村改建公路里程16.7公里，新增贫困村硬化里程3.3公里，验收合格，有效改善群众出行难问题。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
贫困村改建公路里程 | 公里 | ≥ | 16.7 | 16.7 | 0 | 100 | 10 | 10
新增贫困村硬化里程 | 公里 | ≥ | 3.3 | 3.3 | 0 | 100 | 10 | 10
工程验收合格率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10
工程完成及时率 | % | ≥ | 80 | 85 | 6.25 | 100 | 10 | 10
道路补助标准 | 万元/公里 | ≥ | 47 | 47 | 0 | 100 | 10 | 10
贫困村通客车率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10
受益建档立卡贫困人口数 | 人 | ≥ | 475 | 475 | 0 | 100 | 10 | 10
项目后期延续性 |  | 定性 | 高中低 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
受益贫困人口满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10