## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 社坛镇2021年榨菜产业园建设项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002391859 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 904-丰都县社坛镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 杨程 |  | 联系电话： | 17323583998
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 310488.19 |  | 310488.19
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 310488.19 |  | 310488.19 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 310488.19 |  | 310488.19 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
建设榨菜产业文化长廊10米以上；建设1座榨菜展示平台；建设2公里4.5米宽道路。 |  |  |  | 建设榨菜产业文化长廊10米以上；建设1座榨菜展示平台；建设2公里4.5米宽道路。 |  |  |  | 完成榨菜产业文化长廊建设10米以上、建设1座榨菜展示平台、建设2公里4.5米宽道路，提升农户榨菜种植积极性，有效带动农户增收。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
4.5米宽道路 | 公里 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20
新建文化长廊 | 米 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10
榨菜展示平台 | 平方米 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10
项目完工时间 | 年 | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10
项目投入成本 | 万元 | ≤ | 260 | 260 | 0 | 100 | 10 | 10
增加农户收入 | 万元 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10
带动农户人数 | 人 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | 10
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10