## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 2022年社坛镇德盛村雷竹产业机耕道配套项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002682593 |  | 自评总分： | 96.66
项目主管部门： | 904-丰都县社坛镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 杨程 |  | 联系电话： | 17323583998
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 38816 |  | 38816 |  | 25889
其中：财政拨款 |  |  | 38816 |  | 38816 |  | 25889 | 66.69 | 10.00 | 6.66
一般公共预算 |  |  | 38816 |  | 38816 |  | 25889 | 66.69
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成新建3.5米宽产业路1千米，增加农户务工收入，带动农户就业。 |  |  |  | 完成新建3.5米宽产业路1千米，增加农户务工收入，带动农户就业。 |  |  |  | 已完成新建3.5米宽产业路1公里，有效改善产业路路况，方便群众出行。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
新建3.5米宽产业路 | 千米 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目建设工期 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
财政补助资金 | 万元 | ≤ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10
增加务工收入 | 万元 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10
带动就业人数 | 人 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10
受益农户 | 户 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
项目使用年限 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 5 | 5
主管部门满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5