## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 2022年社坛镇撂荒地盘活利用项目经费 |  | 项目编码： | 50023023T000003175051 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 904-丰都县社坛镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 舒科 |  | 联系电话： | 18996733001
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 94380 |  | 94380 |  | 94380
其中：财政拨款 |  |  | 94380 |  | 94380 |  | 94380 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 94380 |  | 94380 |  | 94380 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成全镇1827个疑似撂荒地图斑的现场核查及盘活利用、开展撂荒地政策宣传，盘活利用5亩以上撂荒地1314亩。 |  |  |  | 完成全镇1827个疑似撂荒地图斑的现场核查及盘活利用、开展撂荒地政策宣传，盘活利用5亩以上撂荒地1314亩。 |  |  |  | 完成了全镇1827个疑似撂荒地图斑的现场核查及盘活利用、开展撂荒地政策宣传，盘活利用5亩以上撂荒地1314亩。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
核查村 | 个 | ≥ | 17 | 17 | 0 | 100 | 10 | 10
盘活利用撂荒地 | 亩 | ≥ | 629.2 | 629.2 | 0 | 100 | 10 | 10
疑似图斑 | 个 | ≥ | 1827 | 1827 | 0 | 100 | 10 | 10
项目验收 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
项目完成时间 |  | 定性 | 2022.12 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
财政资金 | 万元 | ≤ | 9.438 | 9.438 | 0 | 100 | 10 | 10
撂荒地政策宣传 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5
有无环境影响 |  | 定性 | 无 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5
项目可持续 | 年 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10
农户满意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 10 | 10