## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 社坛镇平安村、李家冲村通畅公路建设项目（和平撤并村、平安村至德胜村村道公路工程） |  | 项目编码： | 50023022T000002359331 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 904-丰都县社坛镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 周莉 |  | 联系电话： | 15736569305
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 200000 |  | 200000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 200000 |  | 200000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 200000 |  | 200000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成新建改建农村公路0.76公里，专款专用。 |  |  |  | 完成新建改建农村公路0.76公里，专款专用。 |  |  |  | 已完成平安村村道捆牛寺至舒家山至德盛场段3.8公里、和平撤并村道路建设工程3.4公里建设，已通过验收，方便群众出行。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
新建改建农村公路 | 公里 | ≥ | 0.76 | 7.2 | 847.37 | 100 | 20 | 20 |  | 和平撤并村道路建设工程（3.4公里）
项目工程验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
道路补助标准 | 万元/公里 | ≥ | 45 | 45 | 0 | 100 | 20 | 20
工程设计使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20
受益贫困人口满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10