## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 社坛镇2021年农村厕所革命 |  | 项目编码： | 50023022T000002693350 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 904-丰都县社坛镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 范晓霞 |  | 联系电话： | 13677661835
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 9600 |  | 9600
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 9600 |  | 9600 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 9600 |  | 9600 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成农村厕所建设不少于16个，农村厕所改造技术指导不少于2次。 |  |  |  | 完成农村厕所建设不少于16个，农村厕所改造技术指导不少于2次。 |  |  |  | 完成农村厕所建设16个，农村厕所改造技术指导3次，有效改善农村居民人居环境。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
农村厕所改造技术指导 | 次 | ≥ | 2 | 3 | 50 | 100 | 20 | 20 |  | 指导农户合规进行厕所改造
农村厕所建设个数 | 个 | ≥ | 16 | 16 | 0 | 100 | 20 | 20
项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
设计使用年限 | 年 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20
受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 10 | 10