## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 丰都县社坛镇道路建设公路工程 |  | 项目编码： | 50023023T000003669157 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 904-丰都县社坛镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 徐攀攀 |  | 联系电话： | 13224952909
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 70000 |  | 70000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 70000 |  | 70000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 70000 |  | 70000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成社坛镇道路建设公路工程11.2公里，有效缩短群众出行时间。 |  |  |  | 完成社坛镇道路建设公路工程11.2公里，有效缩短群众出行时间。 |  |  |  | 完成了长兴撤并村、马道撤并村、踏水桥村长11.2公里，宽4.5米的公路建设，有效缩短了群众出行时间。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
建设公路里程 | 公里 | ≥ | 11.2 | 11.2 | 0 | 100 | 30 | 30
项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
群众出行缩短时间 | 小时 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
群众满意度 | % | ≥ | 92 | 95 | 3.26 | 100 | 10 | 10
项目投资总额 | 万元 | ≤ | 491.604697 | 491.604697 | 0 | 100 | 10 | 10