## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 社坛镇2020年“四好农村路”建设项目 |  | 项目编码： | 50023022T000002359645 |  | 自评总分： | 91.40
项目主管部门： | 904-丰都县社坛镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 刘东 |  | 联系电话： | 19115082778
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1721545.52 |  | 241145.52
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1721545.52 |  | 241145.52 | 14 | 10.00 | 1.4
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1721545.52 |  | 241145.52 | 14
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
新建农村公路0.81公里，确保项目（工程）验收合格率100%，方便群众出行。 |  |  |  | 新建农村公路0.81公里，确保项目（工程）验收合格率100%，方便群众出行。 |  |  |  | 已完成地坝嘴村道路扩宽0.527公里、“四好农村路”建设13.656公里，有效方便群众出行。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
新建改建农村公路 | 公里 | ≥ | 0.81 | 13.656 | 1585.93 | 100 | 20 | 20 |  | 项目内容为地坝嘴村道路扩宽0.527公里、“四好农村路”建设13.656公里
项目（工程）验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
道路补助标准 | 万元/公里 | ≥ | 53 | 53 | 0 | 100 | 20 | 20
工程设计使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20
受益贫困人口满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10