## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 社坛镇2021年“五清理一活动”专项行动 |  | 项目编码： | 50023023T000002811354 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 904-丰都县社坛镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 007-基财科 |  | 部门联系人： | 陈小波 |  | 联系电话： | 13594575444
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 40000 |  | 40000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 40000 |  | 40000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 40000 |  | 40000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成农村人居环境整治示范点建设不少于3个，改善环境卫生，提升群众幸福感。 |  |  |  | 完成农村人居环境整治示范点建设不少于3个，改善环境卫生，提升群众幸福感。 |  |  |  | 完成了3个农村人居环境整治示范点建设，改善环境卫生，提升群众幸福感。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
农村人居环境整治示范点 | 个 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20
农村人居环境改善情况 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
持续改善农村人居环境 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
增强农民群众获得感、幸福感 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
行动资金 | 万元 | ≤ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20