|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 太平坝乡综合行政执法经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004095854 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门**  **联系人：** | 张泉洪 | | **联系**  **电话** | 15023511138 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 根据丰都府办【2023】96号文件及《丰都县深化乡镇（街道）综合行政执法改革工作任务清单（2023年）》要求，列支太平坝乡综合行政执法经费，为改革工作提供经费保障。 | | | | 根据丰都府办【2023】96号文件及《丰都县深化乡镇（街道）综合行政执法改革工作任务清单（2023年）》要求，列支太平坝乡综合行政执法经费，为改革工作提供经费保障。 | | | | 完成了我乡综合行政执法工作，保障了改革工作的正常开展。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 综合行政执法大队数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | |
| 工作经费 | 万元 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 保障改革工作正常开展 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 主管部门满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县撂荒地核查和盘活利用项目 | | **项目编码：** | 50023025T000004545405 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 隆应明 | | **联系电话：** | 18996280005 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 102,361.58 | | 102,361.58 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 102,361.58 | | 102,361.58 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 102,361.58 | | 102,361.58 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 对2023年丰都县太平坝乡因自然撂荒地即将成林成园耕地134.86亩（44个图斑）进行外业核查并复耕复种；对2022年丰都县太平坝乡疑是撂荒地已复耕复种281.67亩按照50元/亩的标准进行复耕复种经费补足；开展撂荒地复耕复种外业核查举证、宣传、中介核查、验收、技术培训指导等。 | | | | 对2023年丰都县太平坝乡因自然撂荒地即将成林成园耕地134.86亩（44个图斑）进行外业核查并复耕复种；对2022年丰都县太平坝乡疑是撂荒地已复耕复种281.67亩按照50元/亩的标准进行复耕复种经费补足；开展撂荒地复耕复种外业核查举证、宣传、中介核查、验收、技术培训指导等。 | | | | 对2023年丰都县太平坝乡因自然撂荒地即将成林成园耕地134.86亩（44个图斑）进行了外业核查并复耕复种。对2022年丰都县太平坝乡疑是撂荒地已复耕复种281.67亩按照50元/亩的标准进行了复耕复种经费补足。在外业核查和复耕复种过程中对村（社区）干部进行了相关的要求和技术等方面的培训，向群众宣传了关于撂荒地复耕复种的原因和好处，增加了群众收入，提高了农业生产能力，保障了粮食安全，得到了群众的一致认可。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 外业核查图斑数 | 个 | ≥ | 44 | 44 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  | |
| 完成撂荒地整治面积 | 亩 | ≥ | 416.53 | 416.53 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  | |
| 项目验收 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 项目完成时间 |  | 定性 | 2025年12月 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 财政资金 | 元 | ≤ | 102361.58 | 102361.58 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 增加农户经济收入 | 元/年 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  | |
| 减少撂荒耕地 | 亩 | ≥ | 416.53 | 416.53 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  | |
| 盘活利用耕地 | 亩 | ≥ | 416.53 | 416.53 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  | |
| 项目可持续 | 年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  | |
| 农户满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 太平坝乡2023年涉农公益性岗位专项资金 | | **项目编码：** | 50023023T000003745482 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 罗成江 | | **联系电话：** | 15923656255 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 1,700.00 | | 1,700.00 | | 1,700.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 1,700.00 | | 1,700.00 | | 1,700.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 1,700.00 | | 1,700.00 | | 1,700.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 开发公益性岗位27个用于安置脱贫人口（含监测对象户），确保不因收入下降返贫致贫。 | | | | 开发公益性岗位27个用于安置脱贫人口（含监测对象户），确保不因收入下降返贫致贫。 | | | | 完成我乡金鸡公益性岗位、华裕农科公益性岗位人员工资发放工作，确保了不因收入下降返贫致贫。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 就业岗位人数 | 人 | ＝ | 27 | 27 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 就业对象符合条件 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | |
| 公益性岗位补贴金额 | 元/月 | ＝ | 850 | 850 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 促进就业增收 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 满意率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 太平坝乡临聘人员费用 | | **项目编码：** | 50023024T000004512064 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 赵震 | | **联系电话：** | 18696975457 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 71,698.71 | | 71,698.71 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 71,698.71 | | 71,698.71 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 71,698.71 | | 71,698.71 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 用于太平坝乡临聘人员工资发放，保障生活 | | | | 用于太平坝乡临聘人员工资发放，保障生活 | | | | 完成我乡临聘人员工资发放工作，保障了临聘人员工资待遇。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 临聘人员数量 | 人 | ≤ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 为临聘人员发放工资，并交纳五险一金 | 万元 | ＝ | 10 | 9.5 | 5 | 50 | 20 | 10 | 是 |  | |
| 在日常办公维护、清扫保洁、经济社会 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 持续聘用临聘人员，促进经济社会发展，提供就业岗位 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 受益人员满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2022年乡村治理示范建设项目 | | **项目编码：** | 50023022T000002709558 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 湛强生 | | **联系电话：** | 15223888349 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 32,000.00 | | 25,847.75 | | 25,847.75 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 32,000.00 | | 25,847.75 | | 25,847.75 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 32,000.00 | | 25,847.75 | | 25,847.75 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 1.加强基层社会治理党建引领基层社会治理能力提升，加强和改进基层党建工作，建设活力型党组织、开放式党群公共活动场所。 2.打造农村人居环境整治示范线路（不低于两公里）、及示范院落。 | | | | 1.加强基层社会治理党建引领基层社会治理能力提升，加强和改进基层党建工作，建设活力型党组织、开放式党群公共活动场所。 2.打造农村人居环境整治示范线路（不低于两公里）、及示范院落。 | | | | 已完成凤凰社区人居环境整治工作，提升了农村居民生活质量。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 打造基层社会治理党建示范 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | |
| 人居环境整治示范线路 | 公里 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 示范院落 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 项目验收 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 建立台账数 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 提升农村居民生活质量 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 健全完善村庄环境长效管护机制 |  | 定性 | 基本建立 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  | |
| 居民满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 太平坝乡2022年农村公共厕所 | | **项目编码：** | 50023022T000002681496 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 高正伟 | | **联系电话：** | 19192230662 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | 25,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | 25,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 县图书馆、县文化馆、乡镇街道文化服务中心免费向社会公众开展基本公共文化服务。 | | | | 县图书馆、县文化馆、乡镇街道文化服务中心免费向社会公众开展基本公共文化服务。 | | | | 圆满完成乡新时代文明实践服务中心免费向社会公众开展基本公共文化服务工作，保障了服务正常开展。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 免费开放补助馆 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 免费开放组织文化活动参与人数 | 人 | ＝ | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 补助资金到位率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 免费开放馆正常运转 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | |
| 免费开放持续时间 | 月 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 群众参与人次年增长 | % | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 受益群众对免费开放馆服务的满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 食堂补助经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004085754 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 陈江宾 | | **联系电话：** | 19144202077 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 423,000.00 | | 423,000.00 | | 423,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 423,000.00 | | 423,000.00 | | 423,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 423,000.00 | | 423,000.00 | | 423,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 为推进职工工作积极性特安排职工一日三餐。 | | | | 为推进职工工作积极性特安排职工一日三餐。 | | | | 完成政府食堂物资采购及832平台政府食堂采购目标任务，保障了职工职工一日三餐，提高了职工工作积极性。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 在职职工数量 | 人 | ≥ | 40 | 40 | 0 | 100 | 40 | 40 | 否 |  | |
| 提高职工工作积极性 |  | 定性 | 有效提高 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  | |
| 职工满意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 乡村旅游发展支出 | | **项目编码：** | 50023024T000004085818 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 易联荣 | | **联系电话：** | 13512374445 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 500,000.00 | | 500,000.00 | | 500,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 500,000.00 | | 500,000.00 | | 500,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 500,000.00 | | 500,000.00 | | 500,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 创新全域旅游模式，发展乡村旅游，带动农户增收，刺激消费扶贫，增加农户第三产业收入，打造雪玉山片区旅游亮点。 | | | | 创新全域旅游模式，发展乡村旅游，带动农户增收，刺激消费扶贫，增加农户第三产业收入，打造雪玉山片区旅游亮点。 | | | | 圆满完成烟田花海建设、七夕群英会文化活动及其他工作，吸引了大量游客，提高了文化吸引力。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 开展七夕相亲文化活动 | 次 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 活动经费保障 | 万元 | ＝ | 50 | 50 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | |
| 提高文化吸引力 |  | 定性 | 有效提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2022年“三馆一中心”免费开放绩效评价奖励 | | **项目编码：** | 50023024T000004102209 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘文涛 | | **联系电话：** | 13896727103 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 4,000.00 | | 4,000.00 | | 4,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 4,000.00 | | 4,000.00 | | 4,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 4,000.00 | | 4,000.00 | | 4,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 2022年“三馆一中心”免费开放绩效评价奖励4000元，用于奖励乡文服中心工作，保障巾帼夜校正常运转，举办书法绘画活动，提高文化氛围。 | | | | 2022年“三馆一中心”免费开放绩效评价奖励4000元，用于奖励乡文服中心工作，保障巾帼夜校正常运转，举办书法绘画活动，提高文化氛围。 | | | | 圆满完成文明实践服务中心免费开放更正，保障了巾帼夜校正常运转，通过举办书法绘画活动，提高了文化氛围。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 免费开放中心 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | |
| 奖励资金 | 元 | ＝ | 4000 | 4000 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 提高工作积极性 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 村居运行经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004089098 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 赵震 | | **联系电话：** | 18696975457 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 110,000.00 | | 110,000.00 | | 110,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 110,000.00 | | 110,000.00 | | 110,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 110,000.00 | | 110,000.00 | | 110,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 用于列支辖区内5个村（社区）办公经费。 | | | | 用于列支辖区内5个村（社区）办公经费。 | | | | 圆满完成辖区5个村居办公经费保障工作，提高了村干部工作积极性。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 村（居数量） | 个 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 运行经费 | 万元 | ＝ | 11 | 11 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | |
| 保障村居日常办公正常运行 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 离任村（社区）干部生活补贴 | | **项目编码：** | 50023024T000004374818 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 赵震 | | **联系电话：** | 18696975457 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 49,675.00 | | 49,675.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 49,675.00 | | 49,675.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 49,675.00 | | 49,675.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 离任村（社区）干部生活补贴23400元，用于发放23年度15名离任村（社区）干部生活补贴。增加离任干部收入 | | | | 离任村（社区）干部生活补贴23400元，用于发放23年度15名离任村（社区）干部生活补贴。增加离任干部收入 | | | | 圆满完成23年度15名离任村（社区）干部生活补贴及24年度18名离任村（社区）干部生活补贴发放工作，增加了离任干部收入。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 离任干部数量 | 人 | ≤ | 15 | 15 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 设计村居 | 个 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | |
| 增加离任干部收入 | 元 | ≥ | 1500 | 1500 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县太平坝乡2024年新农人培育提升项目 | | **项目编码：** | 50023024T000004473704 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 隆应明 | | **联系电话：** | 18996280005 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 720,000.00 | | 720,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 720,000.00 | | 720,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 720,000.00 | | 720,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 用于支持新农人或准新农人发展一两辅的特色产业，对辖区内符合条件的新农人或准新农人进行补助。 | | | | 用于支持新农人或准新农人发展一两辅的特色产业，对辖区内符合条件的新农人或准新农人进行补助。 | | | | 用于建设太平坝乡中药材加工厂，2024年实现中药材加工500吨，产值300万元，提高了中药材生产效率和质量，促进了中药材的可持续发展，带动群众扩大种中药材植面积约500亩，壮大新农人队伍4人，解决了在家剩余劳动力就近就业问题，得到了群众的高度认可。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 补助对象 | 个 | ＝ | 11 | 11 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  | |
| 项目合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 项目完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 项目完成时间 |  | 定性 | 2024年12月底 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 补助资金 | 万元 | ≤ | 72 | 72 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  | |
| 支持产业发展 |  | 定性 | 壮大新农人群体 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 壮大新农人群体 |  | 定性 | 壮大新农人群体 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 受益对象（新农人）满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 村居服务群众专项经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004089094 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 赵震 | | **联系电话：** | 18696975457 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 130,000.00 | | 130,000.00 | | 130,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 130,000.00 | | 130,000.00 | | 130,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 130,000.00 | | 130,000.00 | | 130,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 用于列支辖区内5个村（社区）服务群众专项经费。 | | | | 用于列支辖区内5个村（社区）服务群众专项经费。 | | | | 圆满完成了辖区内5个村（社区）服务群众专项经费保障工作，提高了办事效率。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 村（居数量） | 个 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 服务群众专项经费 | 万元 | ＝ | 13 | 13 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | |
| 保障村居日常办公正常运行 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 太平坝乡市级自然灾害救助补助资金 | | **项目编码：** | 50023025T000004581874 | | **自评总分：** | 95.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 李龙飞 | | **联系电话：** | 15870592894 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 60,000.00 | | 30,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 60,000.00 | | 30,000.00 | | 50 | | 10.00 | 5.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 60,000.00 | | 30,000.00 | | 50 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 统筹用于受灾群众 应急期救助、过渡期救助，冬春生活救助等。 | | | | 统筹用于受灾群众 应急期救助、过渡期救助，冬春生活救助等。 | | | | 通过完成辖区内水毁地灾、塌陷安全隐患整治工作，保障了辖区内居民人身安全。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 保障常住人口安全数量 | 人 | ≥ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | |
| 保障辖区村居安全数量 | 个 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 救助质量 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 减少受灾损失 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 受灾农户满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024年森林资源管护补助 | | **项目编码：** | 50023024T000004487620 | | **自评总分：** | 99.48 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 隆应明 | | **联系电话：** | 18996280005 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 6,900.00 | | 6,543.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 6,900.00 | | 6,543.00 | | 94.83 | | 10.00 | 9.48 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 6,900.00 | | 6,543.00 | | 94.83 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 落实全乡公益林管护面积22779.1亩，开展森林资源管护培训1次以上，采购森林管护物资一批，保障森林资源的运营和维护，促进森林的保护和管理。 | | | | 落实全乡公益林管护面积22779.1亩，开展森林资源管护培训1次以上，采购森林管护物资一批，保障森林资源的运营和维护，促进森林的保护和管理。 | | | | 2024年对全乡22779.1万亩的公益林进行了有效管护，全年未发生森林火情、乱砍滥发、森林病虫害、违法捕猎野生动物、违法采挖野生植物等情况。全年开展了1次森林资源管护培训，采购了森林防火、野生动植物保护等森林管护物资，保障了森林资源的运营和维护，促进了森林资源的保护和管理，森林生态系统功能得到可持续影响。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 落实公益林管护面积 | 万亩 | ≥ | 2.27791 | 2.27791 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  | |
| 森林资源管护覆盖率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  | |
| 森林资源管护当期任务完成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  | |
| 财政补助标准 | 元/亩 | ≥ | 1.1 | 1.1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  | |
| 森林生态系统生态效益发挥 |  | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 森林生态系统功能改善可持续影响 |  | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 群众满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  | |
| 主管部门满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 太平坝乡中央自然灾害救灾资金 | | **项目编码：** | 50023025T000004581871 | | **自评总分：** | 99.90 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 李龙飞 | | **联系电话：** | 15870592894 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 100,000.00 | | 98,945.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 100,000.00 | | 98,945.00 | | 98.95 | | 10.00 | 9.90 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 100,000.00 | | 98,945.00 | | 98.95 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 用于灾害抢险救援，灾后生活补助等。 | | | | 用于灾害抢险救援，灾后生活补助等。 | | | | 完成我乡57户农户自然灾害救助及水毁地灾塌陷整治工作，受灾群众基本生活得到保障，保障了农户出行安全。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 保障常住人口安全数量 | 人 | ≥ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | |
| 保障辖区村居安全数量 | 个 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 救助质量 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 减少受灾损失 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 受灾农户满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024年涉农公益性岗位资金 | | **项目编码：** | 50023024T000004461244 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 易联荣 | | **联系电话：** | 13512374445 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 436,050.00 | | 436,050.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 436,050.00 | | 436,050.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 436,050.00 | | 436,050.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 开发公益性岗位41个用于安置脱贫人口（含监测对象户），确保不因收入下降返贫致贫。 | | | | 开发公益性岗位41个用于安置脱贫人口（含监测对象户），确保不因收入下降返贫致贫。 | | | | 已完成我乡涉农公益性工资发放工作，确保了不因收入下降返贫致贫。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 就业岗位人数 | 人 | ＝ | 41 | 41 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | |
| 就业对象符合条件 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 公益性岗位补贴金额 | 元/人\*月 | ＝ | 850 | 850 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 促进就业增收 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 满意率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 太平坝乡社区居家养老服务中心 | | **项目编码：** | 50023024T000004404312 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘然 | | **联系电话：** | 13637721972 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 240,000.00 | | 240,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 240,000.00 | | 240,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 太平坝乡社区居家养老服务中心24万元，用于公建民营养老服务中心建设。 | | | | 太平坝乡社区居家养老服务中心24万元，用于公建民营养老服务中心建设。 | | | | 圆满完成居家养老服务中心建设工作，提高老年群体幸福感。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 资金到位率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  | |
| 提高老年群体幸福感 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 居家养老服务中心使用周期 | 年 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 5.88 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 人大代表活动经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004123064 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 赵震 | | **联系电话：** | 18696975457 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 27,000.00 | | 27,000.00 | | 27,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 27,000.00 | | 27,000.00 | | 27,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 27,000.00 | | 27,000.00 | | 27,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 太平坝乡人大代表活动经费43000元。保证人大代表活动正常进行，有充足经费。 | | | | 太平坝乡人大代表活动经费43000元。保证人大代表活动正常进行，有充足经费。 | | | | 圆满完成本年度人大代表活动经费保障工作，让人大代表活动得以正常进行。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 人大代表数量 | 人 | ≤ | 43 | 43 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | |
| 资金按时拨付 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 促进社会和谐发展 |  | 定性 | 有效促进 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 招商引资工作经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004090403 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 高正伟 | | **联系电话：** | 15123437171 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 71,400.00 | | 71,400.00 | | 71,400.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 71,400.00 | | 71,400.00 | | 71,400.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 71,400.00 | | 71,400.00 | | 71,400.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 招商引资信息摸排、外出考察、接待等。提高招商引资效益 | | | | 招商引资信息摸排、外出考察、接待等。提高招商引资效益 | | | | 完成招商引资信息摸排、外出考察、接待及其他部门工作，保障了基层工作正常开展。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 招商引资信息摸排、外出考察 | 次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 资金及时发放率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | |
| 提高招商引资效益 |  | 定性 | 有效提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 项目受益人群众满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 太平坝乡老年幸福（爱心）食堂建设补助资金 | | **项目编码：** | 50023024T000004512873 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘然 | | **联系电话：** | 13637721972 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 53,000.00 | | 53,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 53,000.00 | | 53,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 对太平坝乡老年幸福食堂进行补助（采购座椅、安装燃气等），提高服务质量。 | | | | 对太平坝乡老年幸福食堂进行补助（采购座椅、安装燃气等），提高服务质量。 | | | | 圆满完成老年幸福食堂补助工作，服务质量得到显著提升。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 老年幸福（爱心）食堂 | 个 | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 受益群众 | 人 | ≤ | 130 | 130 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 老年群体的服务效果 |  | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 受益群众满意率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 补助资金 | 万元 | ＝ | 5.3 | 5.3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 太平坝乡中药材产业配套基础设施项目 | | **项目编码：** | 50023022T000002629861 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 李龙飞 | | **联系电话：** | 15870592894 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 120,000.00 | | 120,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 120,000.00 | | 120,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 120,000.00 | | 120,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 通过新建2米宽产业便道2公里，沟渠2千米；中药材初加工交易市场400平方米，蓄水次400m3，配套管网、展示栏等设施设备，完善产业基础设施，提高中药材产业的生产效率和质量，促进中药材产业的发展。 | | | | 通过新建2米宽产业便道2公里，沟渠2千米；中药材初加工交易市场400平方米，蓄水次400m3，配套管网、展示栏等设施设备，完善产业基础设施，提高中药材产业的生产效率和质量，促进中药材产业的发展。 | | | | 新建了2米宽产业便道2公里、沟渠2千米、400平方米中药材初加工交易市场1个、400m3蓄水池1个，完成配套管网、展示栏等设施设备，完善了产业基础设施，提高了中药材产业的生产效率和质量，促进了中药材产业的发展。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 新建2米宽产业便道 | 公里 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | |
| 新建沟渠 | 千米 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 新建蓄水池 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 项目完成及时率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 项目使用时间 | 年 | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 网格员 | | **项目编码：** | 50023024T000004089107 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 赵震 | | **联系电话：** | 18696975457 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 194,400.00 | | 192,900.00 | | 192,900.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 194,400.00 | | 192,900.00 | | 192,900.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 194,400.00 | | 192,900.00 | | 192,900.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 用于兑现辖区内22个网格员补助。 | | | | 用于兑现辖区内22个网格员补助。 | | | | 完成我乡网格员补助发放工作，专职网格员工资待遇得到保障，提高了工作积极性。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 网格员人数 | 个 | ＝ | 22 | 22 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 补助 | 元 | ＝ | 194400 | 194400 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | |
| 提高基层治理能力 |  | 定性 | 有效提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 党建统领基层治理工作经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004090484 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 田地 | | **联系电话：** | 15703066995 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 230,000.00 | | 230,000.00 | | 230,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 230,000.00 | | 230,000.00 | | 230,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 230,000.00 | | 230,000.00 | | 230,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 党建统领基层治理工作经费(残保金、防疫经费、文化经费、民事调解、场镇环卫、河长制、安全生产、食药品安全、平安建设、信访维稳、综治、应急、消防、民兵训练、春冬招兵、网络安全、森林防火、退役军人服务等工作经费)，保证正常一中心四板块工作正常开展。 | | | | 党建统领基层治理工作经费(残保金、防疫经费、文化经费、民事调解、场镇环卫、河长制、安全生产、食药品安全、平安建设、信访维稳、综治、应急、消防、民兵训练、春冬招兵、网络安全、森林防火、退役军人服务等工作经费)，保证正常一中心四板块工作正常开展。 | | | | 完成基层党建、群团及其他部门等工作，保障了一中心四板块工作正常开展。。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 支出依据合理、无挤占挪用 |  | 定性 | 资金支出依据合理合规、无虚列挤占挪用现象 | 1 | 0 | 100 | 50 | 50 | 是 |  | |
| 提高工作效率 | % | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年中央自然灾害救助（地灾） | | **项目编码：** | 50023024T000004406066 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 李龙飞 | | **联系电话：** | 15870592894 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 为确保灾情发生后，第一时间开展应急处置和应急救助工作，为确保救灾资金使用效益最大化。 | | | | 为确保灾情发生后，第一时间开展应急处置和应急救助工作，为确保救灾资金使用效益最大化。 | | | | 完成了洪涝灾害清理淤堵工作，群众生活生产得到保障。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 资金及时拨付率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 救助效果 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | |
| 障群众正常生活生产 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 受灾群众满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 道路交通专职化劝导站建设经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004098916 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 李龙飞 | | **联系电话：** | 15870592894 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 道路交通专职化劝导站建设经费2万元，用于保障专职化劝导站建设任务正常开展。 | | | | 道路交通专职化劝导站建设经费2万元，用于保障专职化劝导站建设任务正常开展。 | | | | 完成道路交通专职化劝导站建设工作，道路安全得到保障。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 专职化劝导站建设数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | |
| 建设经费 | 万元 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 保障道路安全 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 专职网格员保险支出 | | **项目编码：** | 50023024T000004094557 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 赵震 | | **联系电话：** | 18696975457 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 专职网格员保险费400元，用于我乡购买专职网格员保险。 | | | | 专职网格员保险费400元，用于我乡购买专职网格员保险。 | | | | 完成我乡专职网格员保险购买工作，专职网格员人身安全得到保障，提高了工作积极性。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 专职网格员人数 | 人 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | |
| 项目资金 | 元 | ＝ | 400 | 400 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 提高基层治理能力 |  | 定性 | 有效提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 太平坝乡2023年中央自然灾害救灾资金-地灾资金 | | **项目编码：** | 50023024T000003866247 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 李龙飞 | | **联系电话：** | 15870592894 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 用于灾害抢险救援，灾后生活补助等。 | | | | 用于灾害抢险救援，灾后生活补助等。 | | | | 完成了洪涝灾害清理淤堵工作，群众生活生产得到保障。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 灾害处 | 处 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | |
| 救助质量 | 处 | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  | |
| 资金到位率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 救助后安全指数 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  | |
| 可持续影响 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 帮扶对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 烟农户产后补贴 | | **项目编码：** | 50023024T000004395296 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 宋声银 | | **联系电话：** | 15123084899 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 474,000.00 | | 474,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 474,000.00 | | 474,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 474,000.00 | | 474,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 兑现烟农户补贴，提高烟农种植积极性。 | | | | 兑现烟农户补贴，提高烟农种植积极性。 | | | | 2024年已兑现2023年烟农户产后补贴226户7900亩，群众满意度高，极大的提高了烟农种植积极性。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 发展种植烤烟面积 | 亩 | ≤ | 7900 | 7900 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 收购实际 | 卷 | ≤ | 18960 | 18960 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | |
| 受益农户 | 户 | ＝ | 226 | 226 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024年农村黑臭水体清零区县创建奖补资金 | | **项目编码：** | 50023025T000004867316 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 高永剑 | | **联系电话：** | 19123964989 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 奖补资金2万元，用于太平坝乡聂家黑臭水体治理项目前期工作。 | | | | 奖补资金2万元，用于太平坝乡聂家黑臭水体治理项目前期工作。 | | | | 三方机构通过投放药物、清理浮渣完成黑臭水体治理任务，改善了农村人居环境。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 清理黑臭水体数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 治理水域数量 | 平方米 | ≤ | 2700 | 2700 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 验收合格率 | % | ≥ | 80 | 85 | 6.25 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | |
| 改善农村人居环境 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 太平坝乡2024年驻村工作队经费和意外伤害保险费 | | **项目编码：** | 50023024T000004468793 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 赵震 | | **联系电话：** | 18696975457 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 62,400.00 | | 62,400.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 62,400.00 | | 62,400.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 62,400.00 | | 62,400.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，保障驻乡驻村工作队正常运行。 | | | | 为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，保障驻乡驻村工作队正常运行。 | | | | 乡村振兴工作正常开展，县级选派驻村工作队干部工作经费、人身意外安全得到保障，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 县派驻村干部人数 | 人 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | |
| 县级选派驻村工作队干部工作经费标准 | 万元/人 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 县派驻乡驻村干部人身意外伤害保险保费标准 | 元/年 | ＝ | 400 | 400 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 带动服务村的农户发展产业，力争实现人均增收 | 元 | ≥ | 300 | 300 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 受益人数 | 人 | ≥ | 1200 | 1200 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 驻乡驻村工作满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 太平坝乡村（社区）食品药品安全协管员补助经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004147682 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 李龙飞 | | **联系电话：** | 15870592894 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 18,000.00 | | 18,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 18,000.00 | | 18,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 18,000.00 | | 18,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 食品药品安全协管员市级补助经费：1.8万元，用于食品安全监管。 | | | | 食品药品安全协管员市级补助经费：1.8万元，用于食品安全监管。 | | | | 食品药品安全协管员市级补助经费：1.8万元，用于食品安全监管。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 食品药品安全协管员数量 | 个 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 补助标准 | 万元/人 | ＝ | 0.36 | 0.36 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | |
| 保障食品安全 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年中央自然灾害救助（洪涝） | | **项目编码：** | 50023024T000004406020 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 李龙飞 | | **联系电话：** | 15870592894 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 为确保灾情发生后，第一时间开展应急处置和应急救助工作，为确保救灾资金使用效益最大化。 | | | | 为确保灾情发生后，第一时间开展应急处置和应急救助工作，为确保救灾资金使用效益最大化。 | | | | 完成了洪涝灾害清理淤堵工作，群众生活生产得到保障。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 资金及时拨付率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 救助效果 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | |
| 保障群众正常生活生产 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 受灾群众满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出 | | **项目编码：** | 50023024T000004089080 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 赵震 | | **联系电话：** | 18696975457 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 1,223,417.00 | | 1,288,040.87 | | 1,288,040.87 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 1,223,417.00 | | 1,288,040.87 | | 1,288,040.87 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 1,223,417.00 | | 1,288,040.87 | | 1,288,040.87 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 用于列支辖区内村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出。 | | | | 用于列支辖区内村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出。 | | | | 圆满完成辖区内村四职、社区七职干部及本土人才待遇保障工作，提高了村干部工作积极性。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 村干部数量 | 人 | ≥ | 32 | 32 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 误工补贴 | 元 | ≥ | 1056120 | 1056120 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | |
| 提高村干部工作积极性 |  | 定性 | 有效提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 村干部满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 太平坝乡湿地修复与保护项目 | | **项目编码：** | 50023023T000003789974 | | **自评总分：** | 95.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 隆应明 | | **联系电话：** | 18996280005 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 1,817,000.00 | | 1,817,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 1,817,000.00 | | 1,817,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 1,817,000.00 | | 1,817,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 完成原下坝铁窝等低洼积水地段进行整治，整治面积200亩。 | | | | 在丰都县太平坝乡与七跃山林场接壤处，进行湿地修复和河道疏通，修建林荫步道，并安装休闲纳凉的基础设施，整治面积200亩，从而改善太平坝乡的生态环境，带动乡村旅游发展。 | | | | 2024年丰都县太平坝乡与七跃山林场接壤处，进行湿地修复和河道疏通，修建林荫步道，并安装休闲纳凉的基础设施，完成整治面积190亩，改善了太平坝乡的生态环境，促进了乡村旅游发展，提升了太平坝乡居民的生活品质，带动了太平坝乡的经济发展和就业机会的增加。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 建设微型湿地 | 亩 | ＝ | 200 | 190 | 5 | 50 | 10 | 5 | 是 |  | |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 项目开工及时率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 微型湿地建设补助标准 | 元/亩 | ＝ | 15000 | 15000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 带动当地乡村旅游 |  | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 有效改善生态环境 |  | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 保持生态系统完整性 |  | 定性 | 达标 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 项目后期管护延续性 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 太平坝乡烟叶提留返还 | | **项目编码：** | 50023024T000004395293 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 宋声银 | | **联系电话：** | 15123084899 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 1,014,723.75 | | 1,014,723.75 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 1,014,723.75 | | 1,014,723.75 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 1,014,723.75 | | 1,014,723.75 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 用于烤烟生产考核及基础设施维护，保障烟叶生产工作，带动全乡经济社会发展。 | | | | 用于烤烟生产考核及基础设施维护，保障烟叶生产工作，带动全乡经济社会发展。 | | | | 完成使用生物质燃料烘烤烤烟的农户及村居发放补助工作，保障了全乡烟叶生产，提高了农户生产积极性，带动了全乡经济发展。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 发展种植烤烟面积 | 亩 | ≤ | 7800 | 7800 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 收购实际 | 卷 | ≤ | 18720 | 18720 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | |
| 受益农户 | 户 | ＝ | 236 | 236 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023最美院落、最美农户评选 | | **项目编码：** | 50023024T000004462955 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 高永剑 | | **联系电话：** | 19123964989 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 7,000.00 | | 7,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 7,000.00 | | 7,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 7,000.00 | | 7,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 兑现7个最美院落、1户最美农家表扬奖励，共7千元 | | | | 兑现7个最美院落、1户最美农家表扬奖励，共7千元 | | | | 完成最美院落、最美农家表扬奖励兑现工作，促进了农村人居环境整治提升。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 最美农家 | 户 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | |
| 评选对象符合条件 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 补助标准 | 元/户 | ＝ | 2500 | 2500 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 促进农村人居环境整治提升 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 满意率 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024年森林防灭火物资采购项目 | | **项目编码：** | 50023025T000004860731 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 李龙飞 | | **联系电话：** | 17623821250 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 48,250.00 | | 48,250.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 48,250.00 | | 48,250.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 48,250.00 | | 48,250.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 2024年森林防灭火物资采购项目资金：48250元，用于采购森林防灭火物资（高扬程水泵、移动水池、尚为电筒、水带）。 | | | | 2024年森林防灭火物资采购项目资金：48250元，用于采购森林防灭火物资（高扬程水泵、移动水池、尚为电筒、水带）。 | | | | 采购了森林防灭火物资（高扬程水泵、移动水池、尚为电筒、水带），保障了应急物资储备，提高了森林火灾扑灭率。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 高扬程水泵 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 尚为电筒 | 个 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 水带 | 卷 | ＝ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 移动水池 | 个 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 减少森林火灾损失 |  | 定性 | 大幅度减少 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 场镇卫生保洁 | | **项目编码：** | 50023024T000004085677 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 张泉洪 | | **联系电话：** | 15023511138 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 360,000.00 | | 360,000.00 | | 360,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 360,000.00 | | 360,000.00 | | 360,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 360,000.00 | | 360,000.00 | | 360,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 保障辖区内城乡社区环境干净、卫生、整洁。 | | | | 保障辖区内城乡社区环境干净、卫生、整洁。 | | | | 完成保洁人员工资发放工作，保障了辖区内城乡社区环境干净、卫生、整洁。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 保洁人员数量 | 人 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  | |
| 保障场镇环境整洁 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 否 |  | |
| 场镇居民满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年公路养护补助 | | **项目编码：** | 50023024T000004102282 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 张燕飞 | | **联系电话：** | 13896673009 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 58,200.00 | | 58,200.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 58,200.00 | | 58,200.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 58,200.00 | | 58,200.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 为建设农村公路，更好的发展农村公路提供有效的数据依据，使村名出行更加安全便携，有效的清理排查农村公路路面技术状况，进行数据收集，统筹有效管理农村公路养护。 | | | | 为建设农村公路，更好的发展农村公路提供有效的数据依据，使村名出行更加安全便携，有效的清理排查农村公路路面技术状况，进行数据收集，统筹有效管理农村公路养护。 | | | | 完成养护全乡村道54.294公里，资金到位5.82万元，完成农村公路路面技术状况清理排查工作，农村公路安全通畅得到保障。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 养护村道路程 | 千米 | ≥ | 54.294 | 54.294 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 农村公路养护管理 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | |
| 保障农村公路安全通畅 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 群众满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 太平坝乡2024年“两类群体”就业创业补贴资金 | | **项目编码：** | 50023025T000004659263 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 高正伟 | | **联系电话：** | 15123437171 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 174,000.00 | | 174,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 174,000.00 | | 174,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 174,000.00 | | 174,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 进一步加强对低收入人口和未消除风险防止返贫监测对象的精准监测帮扶，促进持续稳定增收。 | | | | 进一步加强对低收入人口和未消除风险防止返贫监测对象的精准监测帮扶，促进持续稳定增收。 | | | | 完成对低收入人口和未消除风险防止返贫监测对象的精准监测就业帮扶工作，有效促进持续稳定增收。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 就业创业补贴人数 | 人 | ≤ | 58 | 58 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  | |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 项目完成及时率 | % | ≥ | 95 | 100 | 5.26 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 财政补助资金 | 万元 | ≤ | 17.4 | 17.4 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  | |
| 带动两类群体增收 | 元/人年 | ≥ | 8000 | 8000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 受益人数 | 人 | ≥ | 58 | 58 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 带动农户长期增收 | 其他 | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 太平坝乡2022年村庄绿化项目 | | **项目编码：** | 50023023T000003174806 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 罗成江 | | **联系电话：** | 15923656255 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 231,200.00 | | 231,200.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 231,200.00 | | 231,200.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 231,200.00 | | 231,200.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 完成凤凰广场种植桂花44株，红叶石楠球20个，整治树圈树围437个任务，通过种植绿植，提高场镇绿地度，改善生态环境。 | | | | 完成凤凰广场种植桂花44株，红叶石楠球20个，整治树圈树围437个任务，通过种植绿植，提高场镇绿地度，改善生态环境。 | | | | 完成了凤凰广场种植桂花44株，红叶石楠球20个，整治了树圈树围437个任务，通过种植绿植，提高了太平坝乡场镇绿地度。通过增加了太平坝乡场镇的绿色植被覆盖面积，改善了空气质量，保持了水土，优化了环境。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 整治树圈树围 | 个 | ≥ | 437 | 437 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | |
| 苗木成活率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 工程造价 | 万元 | ≤ | 28.135 | 28.135 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 提高场镇绿地度 | % | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 项目使用周期 | 年 | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 太平坝乡2024年到户产业补助 | | **项目编码：** | 50023025T000004545447 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 谭鸿耘 | | **联系电话：** | 18423040425 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 100,100.00 | | 100,100.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 100,100.00 | | 100,100.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 100,100.00 | | 100,100.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 支持低收入脱贫人口和未消除风险监测对象发展中药材产业入股共富加工厂，建立利益链接机制，确保持续稳定增收，守住不发生规模性返贫。 | | | | 支持低收入脱贫人口和未消除风险监测对象发展中药材产业入股共富加工厂，建立利益链接机制，确保持续稳定增收，守住不发生规模性返贫。 | | | | 支持低收入脱贫人口和未消除风险监测对象发展中药材产业入股共富加工厂，建立利益链接机制，确保持续稳定增收，守住不发生规模性返贫。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 到户产业资金奖补户数 | 户 | ≥ | 120 | 124 | 3.33 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 项目完成及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 财政补助资金 | 元 | ≤ | 100100 | 100100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 带动低收入脱贫人口和未消除风险监测对象增收 | 元 | ≤ | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 受益户数 | 户 | ≥ | 120 | 120 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | |
| 带动农户持续增收 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 人大工作经费 | | **项目编码：** | 50023024T000004090387 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 赵震 | | **联系电话：** | 18696975457 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 25,700.00 | | 25,700.00 | | 25,700.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 25,700.00 | | 25,700.00 | | 25,700.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 25,700.00 | | 25,700.00 | | 25,700.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 用于乡人代会会议及其他人大支出，有效提高会议开展成果 | | | | 用于乡人代会会议及其他人大支出，有效提高会议开展成果 | | | | 圆满完场乡人代会会议筹备及经费保障工作，审议和通过政府工作报告和财务预算草案。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 召开乡人代会 | 次 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 有效提高会议开展成果 |  | 定性 | 有效提高 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | |
| 促进社会和谐发展 |  | 定性 | 有效促进 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 参会代表满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 凤凰花海爱情主题公园 | | **项目编码：** | 50023025T000004594025 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 曹颜 | | **联系电话：** | 18166360605 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 200,000.00 | | 200,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 200,000.00 | | 200,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 凤凰花海爱情主题公园占地55亩，位于凤凰社区场镇，修建2米宽步道650米，新建休闲台4处，栽种花草55亩，配套步行导览栏、相亲文化展览墙和网红打卡点4处，通过修建公园，提高适配度，满足群众需求，提高地区知名度。 | | | | 凤凰花海爱情主题公园占地55亩，位于凤凰社区场镇，修建2米宽步道650米，新建休闲台4处，栽种花草55亩，配套步行导览栏、相亲文化展览墙和网红打卡点4处，通过修建公园，提高适配度，满足群众需求，提高地区知名度。 | | | | 完成凤凰花海爱情主题公园修建工作，通过修建公园，提高了适配度，满足了群众需求，提高了地区知名度。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 花草 | 亩 | ≥ | 55 | 55 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 配套步行导览栏、相亲文化展览墙和网红打卡点 | 个 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | |
| 休闲台 | 个 | ＝ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 修建2米宽步道 | 米 | ≤ | 650 | 650 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  | |
| 质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 完工时间 | 月 | ≤ | 6 | 6 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  | |
| 新增绿化面积 | 亩 | ≥ | 55 | 55 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 满意度 | % | ≤ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 村级其他人员待遇支出 | | **项目编码：** | 50023024T000004089088 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 赵震 | | **联系电话：** | 18696975457 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 87,000.00 | | 84,650.00 | | 84,650.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 87,000.00 | | 84,650.00 | | 84,650.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 87,000.00 | | 84,650.00 | | 84,650.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 用于列支辖区内5个村（社区）其他人员待遇。提高村干部工作积极性 | | | | 用于列支辖区内5个村（社区）其他人员待遇。提高村干部工作积极性 | | | | 圆满完成辖区内5个村（社区）其他人员待遇保障更正，提高了村干部工作积极性 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 村居其他人员数量 | 人 | ≥ | 7 | 7 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 误工补贴 | 元 | ＝ | 87000 | 87000 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | |
| 提高村干部工作积极性 |  | 定性 | 有效提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 村干部满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 交通劝导员补助 | | **项目编码：** | 50023024T000004085704 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 李龙飞 | | **联系电话：** | 15870592894 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 61,200.00 | | 61,200.00 | | 61,200.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 61,200.00 | | 61,200.00 | | 61,200.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 61,200.00 | | 61,200.00 | | 61,200.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 用于发放乡交通劝导站人员补助，保障道路安全。 | | | | 用于发放乡交通劝导站人员补助，保障道路安全。 | | | | 完成3名乡交通劝导站人员补助发放工作，道路安全得到保障。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 交通劝导站数量 | 处 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 劝导员上岗率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 保障冰雪天气出行人员道路安全 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  | |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县太平坝乡非全日制公益性岗位工伤保险项目 | | **项目编码：** | 50023025T000004554559 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 易联荣 | | **联系电话：** | 19132563499 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 1,974.07 | | 1,974.07 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 1,974.07 | | 1,974.07 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 1,974.07 | | 1,974.07 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 丰都县太平坝乡非全日制公益性岗位工伤保险项目金额3261.46元，用于购买辖区22名非全日制公益性岗位的工伤保险。 | | | | 丰都县太平坝乡非全日制公益性岗位工伤保险项目金额3261.46元，用于购买辖区22名非全日制公益性岗位的工伤保险。 | | | | 为辖区非全日制公益性岗位的购买工伤保险，保障了公益性岗位人员的人身安全。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 非全日制公益性岗位人数 | 人 | ≥ | 22 | 22 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | |
| 人均保险 | 元/人年 | ≥ | 148.248 | 148.248 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 项目持续时间 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 受益人员满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 免费开放资金 | | **项目编码：** | 50023024T000004473895 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 易联荣 | | **联系电话：** | 13512374445 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 50,000.00 | | 50,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 县图书馆、县文化馆、乡镇街道文化服务中心免费向社会公众开展基本公共文化服务。 | | | | 县图书馆、县文化馆、乡镇街道文化服务中心免费向社会公众开展基本公共文化服务。 | | | | 圆满完成新时代文明实践服务中心免费向社会公众开展基本公共文化服务工作，保障了服务正常开展。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 免费开放补助馆 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | |
| 免费开放馆正常运转 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 群众参与人次年增长 | % | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 免费开放服务水平和群众获得感稳步提升 |  | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 受益群众对免费开放馆服务的满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县太平坝乡预备费 | | **项目编码：** | 50023025T000004540254 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 易侠 | | **联系电话：** | 18166360709 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 106,153.00 | | 106,153.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 106,153.00 | | 106,153.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 106,153.00 | | 106,153.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 计提预备费用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。 | | | | 计提预备费用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。 | | | | 圆满完成我乡自然灾害救灾及应急抢险等工作，农户生产生活得到保障。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 资金及时拨付率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 | 是 |  | |
| 突发事件发生后及时恢复人民群众正常的生活秩序 |  | 定性 | 及时恢复 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 否 |  | |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 太平坝乡三支一扶人员支出 | | **项目编码：** | 50023024T000004072729 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 赵震 | | **联系电话：** | 18723941460 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 146,313.00 | | 119,211.00 | | 119,211.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 146,313.00 | | 119,211.00 | | 119,211.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 146,313.00 | | 119,211.00 | | 119,211.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 用于保障三支一扶人员经费。 | | | | 用于保障三支一扶人员经费。 | | | | 完成三支一扶及其他人员工资福利待遇发放工作，提高了工作积极性。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 三支一扶人员 | 人 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 资金按时拨付率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | |
| 提高人员积极性 |  | 定性 | 有效提高 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 太平坝乡2024项目管理费 | | **项目编码：** | 50023024T000004518977 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 高正伟 | | **联系电话：** | 15123437171 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 6,000.00 | | 6,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 资金总额6000元，已用于下坝村大河溪人饮项目设计，保障了项目前期工作正常开展，加快项目开工。 | | | | 资金总额6000元，已用于下坝村大河溪人饮项目设计，保障了项目前期工作正常开展，加快项目开工。 | | | | 资金总额6000元，已用于下坝村大河溪人饮项目设计，保障了项目前期工作正常开展，加快项目开工。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 规划设计项目 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 2024年完成 |  | 定性 | 2024年内完成 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | |
| 节约项目前期成本 | 元 | ≥ | 6000 | 6000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 项目资金 | 元 | ≤ | 6000 | 6000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 太平坝乡第五次全国经济普查清查阶段两员补贴 | | **项目编码：** | 50023024T000004147206 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 高正伟 | | **联系电话：** | 15123437171 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 28,307.00 | | 28,307.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 28,307.00 | | 28,307.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 28,307.00 | | 28,307.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 太平坝乡第五次全国经济普查清查阶段两员补贴18380元，用于补贴普查清查阶段两员务工补贴。 | | | | 太平坝乡第五次全国经济普查清查阶段两员补贴18380元，用于补贴普查清查阶段两员务工补贴。 | | | | 完成补贴普查清查阶段两员务工补贴发放工作，保障了经济普查工作正常开展。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 经济普查单位数 | 个 | ＝ | 161 | 161 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 经济普查个体户数 | 个 | ＝ | 1516 | 1516 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | |
| 保障经济普查工作正常开展 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年残疾人基本服务状况和需求动态更新调查 | | **项目编码：** | 50023024T000004501819 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘然 | | **联系电话：** | 13637721972 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 3,120.00 | | 3,120.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 3,120.00 | | 3,120.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 3,120.00 | | 3,120.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 为保障残疾人基本服务状况和需求动态更新调查工作正常开展，兑现调查经费3120元，提高调查员工作积极性。 | | | | 为保障残疾人基本服务状况和需求动态更新调查工作正常开展，兑现调查经费3120元，提高调查员工作积极性。 | | | | 圆满完成持证残疾人基本状况调查工作，专项调查119人，兑现调查经费3120元，提高了调查员工作积极性。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 补贴人数 | 人 | ＝ | 112 | 112 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 调查员人数 | 人 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 数据采集补助标准 | 元/人 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 社会进步，文明和谐 |  | 定性 | 有效提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 残疾人家庭满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 太平坝乡河道水毁整治项目 | | **项目编码：** | 50023022T000002452459 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 隆应明 | | **联系电话：** | 18996280005 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 259,872.00 | | 259,872.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 259,872.00 | | 259,872.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 259,872.00 | | 259,872.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 完成河道修复工程修复挡墙长349m，河道疏浚长1030m，渗坑清理2个等，恢复河道两边沟渠，保障周边群众人身财产安全。 | | | | 完成河道修复工程修复挡墙长349m，河道疏浚长1030m，渗坑清理2个等，恢复河道两边沟渠，保障周边群众人身财产安全。 | | | | 完成了河道修复工程修复挡墙349米，河道疏浚1030米，清理渗坑2个，恢复了河道两边的沟渠，有效的消除了河道防洪安全隐患，保障了周边群众的人身财产安全。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 挡墙 | 米 | ≥ | 349 | 349 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 工程造价 | 万元 | ≤ | 48.6 | 48.6 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 排查消除防洪安全隐患 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 项目使用周期 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 太平坝乡第七届“七夕相亲”民俗文化暨乡村旅游项目 | | **项目编码：** | 50023024T000003854914 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 易联荣 | | **联系电话：** | 19132563499 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 150,000.00 | | 150,000.00 | | 150,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 150,000.00 | | 150,000.00 | | 150,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 150,000.00 | | 150,000.00 | | 150,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 创新全域旅游模式，促进当地乡村旅游发展，打造可复制的文化活动形式，带动周边产业发展。 | | | | 创新全域旅游模式，促进当地乡村旅游发展，打造可复制的文化活动形式，带动周边产业发展。 | | | | 圆满完成我乡第七届“七夕相亲”民俗文化活动筹备工作，带动了乡村旅游发展。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 搭建相亲节舞台 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 举办模式 | 次/年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  | |
| 专项资金支出率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 项目完工时间 |  | 定性 | 2023年8月 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 项目投入成本 | 万元 | ≤ | 15 | 15 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 项目完成后有效提升当地旅游业，给当地创收 | 元 | ≤ | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 受益人数 | 人 | ≥ | 300 | 300 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 项目可持续发展年限 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 群众及游客满意 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024年残疾人专职委员及阳光家园居家托养补助 | | **项目编码：** | 50023025T000004540972 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘然 | | **联系电话：** | 13637721972 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 28,800.00 | | 28,800.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 28,800.00 | | 28,800.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 28,800.00 | | 28,800.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 利用各类残疾人日大力宣传《中华人民共和国残疾人保障法》《重庆市残疾人保障条例》。大力培育和扶持全乡残疾人专职委员，向6名专职委员发放助残员补贴2.16万元。投入资金0.72万元实施残疾人“阳光家园”居家托养12名。 | | | | 利用各类残疾人日大力宣传《中华人民共和国残疾人保障法》《重庆市残疾人保障条例》。大力培育和扶持全乡残疾人专职委员，向6名专职委员发放助残员补贴2.16万元。投入资金0.72万元实施残疾人“阳光家园”居家托养12名。 | | | | 圆满完成助残员补贴及残疾人“阳光家园”居家托养补助发放工作，提高了残疾人幸福感，助残员工作积极性得到显著提高。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 阳光家园居家托养 | 人 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 助残员补贴人数 | 人 | ＝ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 完成时限 |  | 定性 | 12月前 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | |
| 阳光家园居家托养标准 | 元/人 | ＝ | 600 | 600 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 助残员补助标准 | 元/人 | ＝ | 3600 | 3600 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 社会进步，文明和谐 |  | 定性 | 有效提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 残疾人救助对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  | |
| 残疾人满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  | |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 太平坝乡2023年中央自然灾害救灾资金-洪涝资金 | | **项目编码：** | 50023024T000003866199 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 李龙飞 | | **联系电话：** | 15870592894 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 为确保灾情发生后，第一时间开展应急处置和应急救助工作，为确保救灾资金使用效益最大化。 | | | | 为确保灾情发生后，第一时间开展应急处置和应急救助工作，为确保救灾资金使用效益最大化。 | | | | 完成了洪涝灾害清理淤堵工作，群众生活生产得到保障。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 资金及时拨付率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  | |
| 救灾资金 | 万元 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | |
| 救助效果 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 救助后安全性 |  | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  | |
| 可持续影响率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 救助对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 太平坝乡凤凰社区养老服务站 | | **项目编码：** | 50023024T000004404315 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 刘然 | | **联系电话：** | 13637721972 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 太平坝乡凤凰社区养老服务站1万元，用于社区养老服务站建设。 | | | | 太平坝乡凤凰社区养老服务站1万元，用于社区养老服务站建设。 | | | | 建成养老服务站，并投入使用 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 社区养老服务站数量 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 |  | |
| 资金到位率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 提高老年群体幸福感 |  | 定性 | 有效保障 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 太平坝乡-低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助 | | **项目编码：** | 50023023T000003124992 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 923-丰都县太平坝乡人民政府 | | **财政归口处室：** | 007-基财科 | | **部门联系人：** | 李龙飞 | | **联系电话：** | 15870592894 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 66,000.00 | | 66,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 66,000.00 | | 66,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 66,000.00 | | 66,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 支持低收入脱贫人口发展小种植，小养殖、小田园等庭院经济及抗旱救灾和灾后恢复生产，确保持续稳定增收，守住不发生规模性返贫底线。 | | | | 支持低收入脱贫人口发展小种植，小养殖、小田园等庭院经济及抗旱救灾和灾后恢复生产，确保持续稳定增收，守住不发生规模性返贫底线。 | | | | 支持低收入脱贫人口发展小种植，小养殖、小田园等庭院经济及抗旱救灾和灾后恢复生产，确保持续稳定增收，守住不发生规模性返贫底线。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 到户产业补助低收入脱贫人口 | 户 | ≥ | 203 | 203 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 项目完成及时率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 财政补助资金 | 元 | ＝ | 66000 | 66000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 带动低收入脱贫人口增收 | 元/户 | ≤ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 收益低收入脱贫人口 | 户 | ≥ | 203 | 203 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 带动农户持续增收 |  | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | |
| 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |