许明寺府发﹝2021﹞55号

丰都县许明寺镇人民政府

关于印发《农村户厕问题摸排整改工作

实施方案》的通知

各村（居）委会：

经镇政府同意，现将《许明寺镇农村户厕问题摸排整改工作实施方案》，请遵照执行。

附件：《许明寺镇农村户厕问题摸排整改工作实施方案》

丰都县许明寺镇人民政府

- 2021年6月29日

许明寺镇农村户厕问题摸排整改工作实施方案

为深入贯彻习近平总书记关于农村“厕所革命”的重要指示批示精神，认真落实党中央、市、县农村“厕所革命”问题摸排整改工作有关会议精神，结合我镇实际，制定本实施方案。

一、总体要求

坚持问题导向、实事求是，全面摸排农村户厕问题，边排查、边整改，立行立改、长短期结合，进一步建立健全政策体系和工作推进机制，有序推进“十四五”农村“厕所革命”，不断提升农民群众获得感、幸福感。

二、工作范围

本次摸排整改的范围为，2013年以来各级财政支持、各级各部门组织新建和升级改造的各类农村户厕。

三、工作任务与时间安排

（一）问题摸排

采取线下排查和线上填报相结合的方式同步推进。一是线下排查。以行政村为单位，采取镇组织、乡镇驻村干部和村干部包干负责，自下而上、逐村逐户逐厕，进行拉网式排查。要重点聚焦农民群众反应强烈的问题，聚焦从未排查过的空白地带，聚焦2013年以来各级财政支持的对象，重点摸排目前不能使用或不能全年使用的问题厕所，高度重视不愿用、不会用、不好用的农村户厕，认真分析是否存在目标任务不合理、推动方式简单化、技术模式不科学、管护机制不健全等问题。二是线上填报。开展线下排查的同时，各村（居）要组织排查人员，根据问题的不同类型，及时将问题厕所的文字描述及图像上传到全市农村“厕所革命”工作台账系统中的“找问题”功能模块。不得采取“线下逐户排查，办公室集中导入”的方式录入，务必做到线下排查一个、上传一个、登记一个。（2021年8月20日前完成）

（二）分类整改

排查发现存在问题的厕所，各村居要找准症结、分类处置，根据不同类型的问题，确定不同的整改措施，实行销号管理。对存在小毛病但不影响使用的，要在排查中立行立改，做到排查一个整改一个、完成一个、销号一个；因施工不到位、产品质量不过关等导致不能使用的问题厕所，纳入2021年改厕计划，力争2021年底前基本完成整改；因技术模式不适宜等导致不能使用的问题厕所，纳入以后年度改厕计划，明确时间表和路线图，按本地区改厕进度逐步改造。

- 巩固提升

对问题整改结果，各村（居）要及时上传全市农村“厕所革命”工作台账系统，确保整改一个、上传一个、销号一个。各村居要对整改结果进行全面核查。同时，要充分尊重农民意愿，选择简便实用、成本适中、技术成熟、群众乐于接受的改厕模式，进一步完善农村改厕工作推进机制、政策措施，稳步推进“十四五”农村户厕改造，力争“十四五”期间改一个、成一个、农民群众满意一个，把民生实事办成民心工程，切实增强农民群众的获得感、幸福感。

四、保障措施

（一）强化组织领导。各村居要按照全国农村“厕所革命”摸排整改有关会议精神和市里的安排布置，认真落实主体责任，层层夯实属地、属事责任，把农村户厕问题摸排整改工作作为今年农村“厕所革命”的首要任务。镇建立工作专班如下:

组  长：张增新 镇长

副组长：董素芳    统战委员

陈显权    副镇长

古方生    宣传委员

成  员：刘万红    农业服务中心主任

周  鑫    农业服务中心工作人员

李  杉    经发办负责人

陶昌富    经发办工作人员

詹胜云    综合行政执法大队大队长

杜素红    社事办负责人

王小红    佳苑社区支部书记

冉小勇    佳苑社区综合治理专干

李良平    梨园村支部书记

杨大茂    理明村支部书记

黄海少    理明村本土人才

鲁亚利    平桥村支部书记

王桂花    平桥村综合服务专干

杜小琴    隆家沟村支部书记

范小兰    隆家沟村综合服务专干

余昌平    古家山村支部书记

余建平   古家山村综合服务专干

李孙健    培观村支部书记

李文梅    培观村综合服务专干

专班下设办公室镇农业服中心，由董素芳同志兼任办公室主任，由刘万红、陶昌富、周鑫三位同志负责办公室日常工作。

（二）强化督促指导。镇纪委要加强对各村（居）的督促指导，对问题厕所进行复核。农村“厕所革命”工作台账系统将实时反应各各村（居）摸排整改工作进展，对摸排整改不力，甚至弄虚作假，搞办公室排查整改和数字排查整改的将通报批评，情节严重的，依规依纪追究责任。

（三）做好宣传引导。在摸排整改过程中，各村（居）还要广泛宣传卫生厕所的好处，让广大干部群众充分认识农村改厕的重要意义。深入开展文明如厕、科学处理粪便等科普教育，不断增强农民群众健康、卫生意识，助推农村户厕问题摸排整改工作顺利进行。

（此件公开发布）