## Sheet1
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 丰都县党政办公大楼外立面格栅项目 |  | 项目编码： | 50023023T000003335555 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 109-丰都县人民政府办公室 |  | 财政归口处室： | 001-行政政法科 |  | 部门联系人： | 董亚军 |  | 联系电话： | 70605705
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 326800 |  | 326800
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 326800 |  | 326800 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 326800 |  | 326800 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
按照“庄重、朴素、节约资源及不改变整体结构”的原则和上级有关规定，对党政大楼外立面实施整修。安装格栅3140平方米、拆除空调441台、清洗外墙10144平方米。 |  |  |  | 按照“庄重、朴素、节约资源及不改变整体结构”的原则和上级有关规定，对党政大楼外立面实施整修。安装格栅3140平方米、拆除空调441台、清洗外墙10144平方米。 |  |  |  | 已全面完成党政办公楼外立面整修、安装格栅等工作
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
安装格栅 | 平方米 | ≥ | 3140 | 3410 | 8.6 | 100 | 10 | 10 | 是
拆除空调 | 台 | ≥ | 441 | 441 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是
清洗外墙 | 平方米 | ≥ | 10144 | 10144 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是
工程验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
工程量完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是
工程完工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
配套设施完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是
指标业务保障能力提升及 公共服务水平提升情况 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是
各入住单位 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
工程单位建设成本 | 万元 | ≥ | 95.459 | 95.459 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是