## Sheet1
2024年度项目绩效自评表
项目名称： | 丰都县党政大楼440及442会议室装修工程 |  | 项目编码： | 50023024T000003851928 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 109-丰都县人民政府办公室 |  | 财政归口处室： | 001-行政政法科 |  | 部门联系人： | 董亚军 |  | 联系电话： | 18723830126
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 353900 |  | 353900
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 353900 |  | 353900 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 353900 |  | 353900 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
对440和442会议室进行改造整修，具体内容为：改造会议室灯光、更换室内桌椅、配套音视频设备。经测算，单个会议室整修约需资金18万元，两个会议室共需资金353942.1万元。 |  |  |  | 对440和442会议室进行改造整修，具体内容为：改造会议室灯光、更换室内桌椅、配套音视频设备。经测算，单个会议室整修约需资金18万元，两个会议室共需资金353942.1万元。 |  |  |  | 改造整修已全面完成并投入使用
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
装修面积 | 平方米 | ≥ | 150 | 150 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
工程验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
工程按期完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
工程量完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
工程单位建设成本 | 元/平方米 | ≥ | 2400 | 2400 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是
业务保障能力提升情况，公共服务水平提升情况 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是
各使用单位满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是